小金县“十三五”农村

脱贫攻坚规划

（2016-2020年）

小金县脱贫攻坚领导小组办公室

二〇一六年五月

# 目  录

序  言	1

第一章  规划基础与背景	2

第一节  发展基础	2

一、自然地理条件	2

二、社会经济发展	3

三、贫困空间分布	3

第二节  主要成效	5

一、扶贫工作成绩显著，贫困人口大幅减少	5

二、基础设施日趋完善，生态建设稳步推进	5

三、就业增收大幅提高，生活质量明显提升	6

四、公共服务能力增强，社会事业蓬勃发展	6

第三节  面临挑战	6

一、基础设施相对滞后，农村发展后劲不足	6

二、自然生态环境脆弱，防灾减贫压力较大	7

三、特色产业发展不足，群众增产增收困难	7

四、项目建设资金有限，扶贫工作推进受制	7

第四节  重要机遇	8

一、县委政府空前重视，脱贫攻坚政策倾斜	8

二、地理区位优势凸显，优势资源丰富多样	8

三、体制机制不断创新，改革红利持续释放	9

四、自我发展能力增强，后发优势更加凸显	9

第二章  总体要求	10

第一节  指导思想	10

第二节  基本原则	11

一、坚持脱贫致富与全面小康相结合	11

二、坚持生态保护与绿色发展相结合	11

三、坚持精准扶贫与区域开发相结合	11

四、坚持政府主导与群众主体相结合	12

五、坚持改革创新与依法扶贫相结合	12

第三节 基本要求	12

第四节 规划依据	13

一、规划依据	13

二、规划重点	14

第三章 目标任务	14

第一节 规划目标	14

一、总体目标	14

二、具体目标	15

第四章  精准到户、到人项目建设内容	21

第一节  扶持生产和就业发展一批	22

一、扶持对象	22

二、发展计划	22

三、扶持效益	26

第二节  生态扶贫和移民搬迁安置一批	27

一、生态扶贫和搬迁对象	27

二、安置计划	27

三、扶持效益	29

第三节  低保政策兜底一批	30

一、扶持对象	30

二、扶持计划	30

三、扶持效益	31

第四节  医疗救助扶持一批	32

一、扶持对象与政策	32

二、医疗救助计划	32

三、扶持效益	34

第五节  灾后重建帮扶一批	34

一、灾后重建对象	34

二、建设内容	34

三、扶持效益	35

第五章 解决突出贫困问题项目建设内容	36

第一节 思想扶贫	36

一、基础教育建设	36

二、农村群众思想引导	38

三、班子思想政治建设	38

四、投资估算及资金筹措	38

五、效益分析	39

第二节 产业扶贫	39

一、生态农业	39

二、生态旅游业	43

三、生态工业	44

四、新型经营业态	45

五、投资估算与资金筹措	46

六、效益分析	47

第三节 设施扶贫	47

一、交通建设	47

二、水利建设	50

三、信息化建设	52

四、投资估算与资金筹措	53

五、效益分析	54

第四节 能力扶贫	54

一、种养殖技术培训	55

二、新型农民培训	55

三、科技服务	56

四、投资估算与资金筹措	57

五、效益分析	58

第五节 民生扶贫	58

一、卫生事业	58

二、社会保障	60

三、文化惠民	61

四、投资估算与资金筹措	62

五、效益分析	63

第六节 新村扶贫	64

一、保障性住房建设	64

二、新村产业发展	65

三、农村环境综合治理	65

三、投资估算与资金筹措	66

四、效益分析	66

第七节 生态扶贫	67

一、生态保护建设	67

二、生态资源利用	69

三、人居环境治理	69

四、地质灾害治理	70

五、投资估算与资金筹措	71

六、效益分析	71

第八节 党建扶贫	72

一、加强基层组织建设	72

二、加强干部队伍建设	72

三、督促村干部干事创业	72

四、注重党员干部示范带动	73

第九节 社会扶贫	73

一、民营企业参与扶贫	73

二、社会组织参与扶贫	74

三、浙江对口帮扶	74

第十节 金融扶贫	75

一、财政政策	75

二、金融政策	76

第六章  区域发展项目建设内容	77

第一节  重大交通建设	77

第二节  大型能源项目建设	79

第七章  投资概算和资金筹措	81

第一节  精准到户、到人项目投资概算及资金筹措	81

一、投资概算	81

二、资金筹措	81

第二节  解决突出贫困问题项目投资概算及资金筹措	82

一、投资概算	82

二、资金筹措	83

第三节  区域发展项目投资概算及资金筹措	84

一、投资概算	84

二、资金筹措	84

第八章 创新脱贫攻坚长效机制	85

第一节  建立扶贫联席机制	85

第二节  完善项目管理机制	85

第三节  健全动态管理机制	86

第四节  构建资产扶贫机制	87

第五节  创新社会扶贫机制	87

第六节  完善绩效评估机制	88

第九章  效益预测	89

第一节  扶贫效益	89

第二节  经济效益	90

一、农民收入显著提高	90

二、市场体系不断健全	90

三、产业结构稳步转型	90

第三节  社会效益	91

一、生产生活条件持续改善	91

二、公共服务水平全面提升	91

三、基层干群关系明不断改善	91

第十章  保障措施	91

第一节  细化扶贫责任	91

第二节  夯实基层基础	92

第三节  强化法治保障	93

第四节  整合资金投入	93

第五节  逗硬监督检查	94

# 序  言

“十三五”时期，是小金县全面建成小康社会的决战期、攻坚期。根据党的十八届五中全会、中央扶贫工作会议和省委十届六次、七次全会及州委、县委常委扩大会议总体部署，为更好地打赢脱贫攻坚这场硬仗，补齐脱贫工作这块“短板”，引领和指导全县脱贫攻坚工作，切实做到精准扶贫、精准脱贫，确保现行标准下贫困人口8382人如期脱贫、88个贫困村如期“销号”、全县如期“摘帽”，到2020年与全省、全州同步全面建成小康社会，依据中共小金县委、小金县人民政府《小金县扶贫开发工作实施方案（2015年-2019年）》，结合县情实际，综合小金区位和生态优势，重点挖掘、整合生态、文化、旅游资源，努力把小金生态资源转化为生态资本，文化资源转化为文化资本，精准实施“五个一批”和“十大脱贫工程”，特制定本规划。规划期为2016年至2020年。

# 第一章  规划基础与背景

## 第一节  发展基础

### 一、自然地理条件

小金县位于四川省西北部，阿坝藏族羌族自治州南端，东邻汶川县，西毗甘孜州丹巴县，南连雅安市宝兴县，北接马尔康县。全县幅员面积为5582km2。距离省会成都286km，距离州府马尔康143km。

全县地势东北高西南低，河流切割强烈，峰峦重叠，地面起伏大。地貌以高山峡谷区为主，县域内地层岩性和地质构造较复杂，北部虹桥山海拔5200m，东部四姑娘山高达6250m，一般高山脊达4500米，河谷地区多在3000m以下。亚热带气候明显，冬寒夏凉，常年干燥，无霜期220天；雨量稀少，年均降雨量613.9mm；年均气温12.2℃。境内矿产资源、水能资源可开发性较强，生物资源丰富，森林覆盖率为37.76%。

图1.1小金县区位图

### 二、社会经济发展

小金县辖4镇17乡，134个行政村和2个社区，426个村民小组。全县2015年末，户籍总人口为80392人，境内居住着藏、羌、回、汉等各族群众8.2万余人，其中藏族占总人口的52%，汉、回、羌等其他民族占48%，属主要嘉绒藏区之一。

2015年，全县实现地区生产总值12.9278亿元，较2010年的6.412亿元年均增长20.32%。三次产业结构由2010年的23.1:32.3:44.6调整为2015年的21.1:40:38.9，2015年农民人均可支配收入9618元。

### 三、贫困空间分布

全县地势东北高西南低，河流切割强烈，峰峦重叠，地面起伏大。2015年底，全县有建档立卡贫困村88个、贫困人口8382人，贫困发生率12.24%，其中83.67%贫困人口分布在88个贫困村，其余16.33%分布在46个非贫困村。

## 第二节  主要成效

### 一、扶贫工作成绩显著，贫困人口大幅减少

“十二五”期间，小金县扶贫工作成效显著，2015年农民人均可支配收入达到9618元，同2010年相比，上涨了182.89%，贫困人口数量大幅减少，全县贫困人口由2010年的15100人减少到2015年底的8382人（按2300元不变价的贫困线标准），贫困发生率由22%下降到12%。

### 二、基础设施日趋完善，生态建设稳步推进

交通基础设施建设卓有成效，水利建设稳步推进，能源保障能力不断增强，通信条件不断改善，全力破解出行难、安全用水难、优质用电难等问题，基础设施更加完善。深入实施绿色十年行动计划，二期天保工程顺利推进；兑现集体公益林生态效益补偿金，草原生态奖补政策全面落实；“六打六治”专项行动成效明显，矿山开采行为不断规范；小金川干流堤防和结斯河、抚边河、沃日河防洪治理等项目有序推进；崇德海坪等水源地保护工程全面建成。

### 三、就业增收大幅提高，生活质量明显提升

小金县大力实施“就业促进民生工程”，狠抓农村进城务工人员、高校毕业生和“9+3”学生就业、创业和技能培训服务。全面完成“10+1”等民生工程和承诺办好的民生实事，发展成果惠及更多群众，新型农村合作医疗覆盖面达到99%，困难群众基本生活保障水平提高。扶贫开发纵深推进，实施精准扶贫，完成新桥北马等10个贫困村整村推进和产业扶持项目5个，完成49个村幸福美丽家园建设巩固提升工程。综合防治大骨节病试点成果巩固提升。

### 四、公共服务能力增强，社会事业蓬勃发展

着力提升公共服务水平，职业教育、劳动力培训、社会保障等公共服务领域项目建设加快。推动卫生发展十年行动计划，疾病防控、妇幼保健、民族医药等工作不断加强，1小时医疗服务圈初具雏形，设立急救点6个。文体等事业健康发展，完成可移动文物普查工作，完成63个村综合文化室、18个村农民健身场地建设，广播影视、新闻出版取得新成绩。

## 第三节  面临挑战

### 一、基础设施相对滞后，农村发展后劲不足

尽管通过近年来的建设，全县水、电、路、通讯等基础设施有效提升，但与内地发达县相比仍然滞后，远远不能满足农村加快发展需要，发展后劲不足。同时，农村社会事业投入不足，教育、卫生、文化等基础设施薄弱，相关专业技术人才短缺，公共服务和社会保障体系需健全。

### 二、自然生态环境脆弱，防灾减贫压力较大

县内地势以高山峡谷为主，加之受两次地震叠加影响，地质灾害多发易发、点多面广，隐患点多达588处，近年的山洪泥石流灾害给我县造成巨大损失。2014年灾害损失达15.44亿元，房屋倒塌55户，严重受损140户，因灾返贫70户265人；2015年灾害损失已达到1.96亿元，房屋倒塌58户，严重受损24户。频繁的自然灾害给扶贫带来诸多不利因素，因灾致贫、因灾返贫问题较为突出，防灾减贫压力大。

### 三、特色产业发展不足，群众增产增收困难

全县特色产业虽然有一定成效，但产业结构仍不合理，特色产业规模化、品牌化程度不高，产业扶贫力度不够。特别是龙头企业规模小，带动力、竞争力不强，农副产品缺乏精加工，严重制约扶贫发展方式的转变，群众增产增收较为缓慢。同时，90%以上的贫困户年收入主要来自种养业和外出务工，增收渠道狭窄、方式单一，加之产业扶贫力度不够，产业基础脆弱，助农增收、助农脱贫任务重。

### 四、项目建设资金有限，扶贫工作推进受制

全县80%以上的贫困村地处高半山，长期以来高半山基础设施欠账较大，急需加大投入。但县级财力十分有限，2014年地方财政一般预算收入仅5401万元，虽积极争取整合项目资金重点倾向贫困村，但投入贫困村基础建设、产业发展、社会事业等方面的资金十分有限，贫困村、贫困户缺少“造血”功能，自我发展能力不足，加之许多项目县级配套资金和群众自筹资金难以到位，扶贫工作资金严重不足，一定程度上影响了农村扶贫开发工作推进。

## 第四节  重要机遇

### 一、县委政府空前重视，脱贫攻坚政策倾斜

我县将扶贫开发纳入全县重点工作，及时调整充实了以县委书记、县政府县长任组长的县扶贫开发工作领导小组，各司其职，齐抓共管，切实把扶贫工作力量配置到最强。印发《小金县干部驻村帮扶工作方案》，每个贫困村由3名副科级以上领导联系帮扶，对组织领导、规划编制、执行实施、考核管理等作了明确，引导全县把工作重点放在扶贫开发上。再加上扶贫开发进入攻坚冲刺阶段，中央和省将进一步加大对贫困地区的一般转移支付和采取更加倾斜的政策，为我县贫困人口稳定脱贫提供了重要机遇。

### 二、地理区位优势凸显，优势资源丰富多样

小金县处于甘孜、阿坝、雅安及大成都交汇处，也是进入川西藏区的门户位置。在川西旅游发展中地位重要，是四川旅游大、小西环线的重要节点，雪山草地精品环线、大九寨环线、阿坝州环线的必经之路，受大香格里拉大环线辐射，成为阿坝州向南开放前沿阵地、阿-甘-雅-成合作桥头堡。地处长江、黄河支流源头，气候与地理条件复杂多样，具备丰富的自然生物资源；旅游资源丰富多样且组合性好，相对低的海拔条件、良好的原生态环境、宜人的气候条件，自古成为多民族聚居地、多元文化共生地和遗产廊道驿站。

### 三、体制机制不断创新，改革红利持续释放

省、州密集出台系列扶贫政策法规，扎实推进扶贫领域改革创新，建立完善高效的扶贫开发工作机制，进一步细化完善了贫困识别、资金管理、督查考核等制度办法，对贫困村、贫困户逐一建立帮扶台账，落实干部驻村帮扶，强化组织保障和法治保障，初步构建起精准扶贫、精准脱贫的工作体系。扶贫体制机制改革不断创新，扶贫工作逐步迈入良性发展态势，改革红利将不断兑现。

### 四、自我发展能力增强，后发优势更加凸显

随着收入水平持续增长和消费结构转型升级，人们对安全、营养、绿色农产品的需求将极大释放，对生态、休闲、康养、度假旅游业的需求将愈加旺盛。我县农牧业等产业特色鲜明，民俗文化、生态风光等旅游资源得天独厚，为发展生态特色农牧业、文化旅游业发展提供了巨大的市场机遇，区域资源优势、生态优势、环境潜能逐步转化为经济优势和发展动力，后发势头和劲头更足。

# 第二章  总体要求

## 第一节  指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻十八届五中全会、中央扶贫工作会议、中央第六次西藏工作座谈会和习近平总书记关于脱贫攻坚系列重要讲话精神，按照中央“四个全面”战略布局和脱贫攻坚总体思路，全面落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念。根据省委、州委、县委脱贫攻坚的总体决策部署，倒排工期，以消除绝对贫困为目标，以精准扶贫、精准脱贫为手段，以改革创新为动力，以贫困村、贫困户为主战场，以“六个精准”为基本要求，采取超常举措、付出超常努力、拿出过硬办法，精准实施“五个一批”和“十大脱贫工程”，强化领导责任，逗硬督查问责，汇聚社会合力，建强扶贫队伍，夯实基层基础，坚决打赢脱贫攻坚战。实现基本公共服务均等化、社会保障全覆盖，乡乡有标准中心校、有达标卫生院、有便民服务中心，村村有集体经济、有硬化路、有卫生室、有文化室、有宽带网，户户有安全饮用水、有生活用电、有广播电视，让贫困地区群众住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气。

## 第二节  基本原则

### 一、坚持脱贫致富与全面小康相结合

脱贫致富是基础，全面小康是目标，两者缺一不可，协调并进。要把握好既脱贫攻坚又同步全面小康“两步并一步”的问题，要着力脱贫攻坚、着眼全面小康，坚持后发高点起步，在脱贫攻坚规划、政策措施、工作力度上紧密对接全面小康要求，高点切入、高标推进，确保我县如期“摘帽”，与全省同步全面建成小康社会。

### 二、坚持生态保护与绿色发展相结合

加强生态环境保护，强化生态主体功能区建设，深刻认识绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。大力实施天然林保护和退耕还林工程，集中防治地质灾害和水土流失，涵养生物多样性功能。落实最严格的环境保护制度，坚持节约集约利用资源，倡导低碳生活方式。坚持绿色发展，彰显绿色生态特质，做大做强绿色健康产业。

### 三、坚持精准扶贫与区域开发相结合

扶贫开发贵在精准，重在精准，必须解决好扶持谁、谁来扶、怎么扶的问题，做到扶真贫、真扶贫、真脱贫，切实提高扶贫成果可持续性，让贫困人口有更多的获得感。精准扶贫，强调到村到户到人，通过精确“滴灌”解决特殊困难群众的具体问题。区域开发，主要解决长期制约县域经济发展的共性难题，从整体上改变贫困面貌；两者点面结合、互为补充、相互促进，点上抓精准扶贫，面上抓整体推进，形成“双轮驱动”的协同效应。

### 四、坚持政府主导与群众主体相结合

坚持政府主导，全县各级政府是脱贫攻坚的责任主体，在规划引领、政策引导、项目支持、社会动员中起主导作用。处理好国家、社会帮扶和自身努力的关系，发扬自力更生、艰苦奋斗、勤劳致富精神，充分调动贫困地区干部群众积极性和创造性，注重扶贫先扶智，增强贫困人口自我发展能力。

### 五、坚持改革创新与依法扶贫相结合

坚持以改革的思维推动扶贫开发，积极探索创新扶贫机制和方式，破除脱贫奔康的体制机制障碍。创新要有目标、有抓手、有举措，同时要有法可依，注重合理性、可操作性，切实发挥规划引领、统筹作用。坚持依法扶贫，全面领会中央、省委、州委脱贫攻坚战略部署精神，准确把握脱贫攻坚的总体要求和主攻方向，认真落实县委脱贫攻坚工作具体要求，全方位多层次完善脱贫攻坚责任机制。

## 第三节 基本要求

脱贫攻坚贵在精准，重在精准，成败之举在于精准。要坚持做到“六个精准”，确保精准施策、精准发力。

扶持对象精准：聚焦全县88个贫困村、2332户、8382名贫困人口，对扶贫对象实行精准化识别、针对性扶持、动态化管理，做到底数清、任务清、责任清。

扶贫项目精准：主动对接争取项目，科学编制扶贫专项规划和具体实施方案，确定实施内容、投资规模、进度安排、受益对象、责任分解等内容，项目规划到村到户、脱贫效果到村到户。

资金使用精准：以县为主体，加大资金整合使用力度，注重资金整合，严格资金使用，把资金重点投放到贫困村、贫困户和具体贫困人口。

扶贫措施精准：根据贫困村、贫困户脱贫需求，因人因地施策、因致贫原因施策、因贫困类型施策，产业发展扶持到村到户，生产生活条件改善到村到户，致富能力提升到村到户。

驻村帮扶精准：实施每个贫困村有1名驻村帮扶领导、1名第一书记、1个驻村帮扶工作组、1个联系单位、1名驻村农技员的“五个一”驻村帮扶行动。

脱贫成效精准：严格执行《阿坝州农村扶贫工作条例》，扶贫工作实行一票否决，严格考核和奖惩，建立县、村、户减贫档案分年度逐级验收脱贫成效，增强贫困群众的获得感。

## 第四节 规划依据

### 一、规划依据

1.《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》；

2.《四川省农村扶贫开发纲要（2011—2020年）》；

3.《四川省农村扶贫开发条例》；

4.《中共四川省委关于集中力量打赢扶贫开发攻坚战确保同步全面建成小康社会的决定》；

5.《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于印发<四川省基础设施建设扶贫专项方案>等10个扶贫专项方案的通知》（川委厅【2015】23号）；

6.《中共阿坝州委阿坝州人民政府关于坚决打赢新阶段扶贫开发攻坚战确保同步全面建成小康社会的实施意见》；

7．《中共小金县委小金县人民政府关于印发<小金县扶贫开发工作实施方案（2015年-2019年）>的通知》；

8.《四川省脱贫攻坚领导小组办公室关于开展“十三五”脱贫攻坚规划编制工作的通知》（川脱贫办发【2015】1号）。

### 二、规划重点

规划包括全县134个村19847户68447人，重点突出建档立卡的88个贫困村及2332户贫困户和8382名农村贫困人口。

# 第三章 目标任务

## 第一节 规划目标

### 一、总体目标

按照“四年集中攻坚、一年巩固提升”要求，分年度减贫。确保到2019年小金县“摘帽”、88个贫困村“销号”、2332户贫困户、8382名农村贫困人口稳定脱贫，消除绝对贫困；到2019年末，全县农民人均可支配收入比2010年翻两番。

### 二、具体目标

（一）全面完成贫困对象减贫目标

十三五期间，根据贫困对象退出机制实施意见，围绕2332户贫困户8382名农村贫困人口全部脱贫、88个贫困村全部“销号”的目标完成脱贫攻坚任务。

——贫困人口脱贫计划

小金县现有农村贫困人口8382人，计划2016年脱贫2830人，2017年脱贫2490人，2018年脱贫1921人，2019年脱贫1141人，确保到2020年全面完成贫困人口脱贫目标。

表3.1 贫困人口脱贫计划

| 地区 | 合计 （人） | 集中攻坚阶段 | 巩固提升阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 合计 | 8382 | 2830 | 2490 | 1921 | 1141 | — |
| 贫困村 | 7012 | 2206 | 2264 | 1504 | 1038 | — |
| 双碉村 | 61 | 61 | — | — | — | — |
| 木纳斯村 | 10 | 10 | — | — | — | — |
| 王家寨村 | 85 | 85 | — | — | — | — |
| 色不龙村 | 48 | 48 | — | — | — | — |
| 大水沟村 | 160 | 160 | — | — | — | — |
| 大板村 | 88 | 88 | — | — | — | — |
| 高卡村 | 44 | 44 | — | — | — | — |
| 达木村 | 32 | 32 | — | — | — | — |
| 藏青村 | 54 | 54 | — | — | — | — |
| 太阳村 | 156 | 156 | — | — | — | — |
| 大锁村 | 101 | 101 | — | — | — | — |
| 嘎斯村 | 104 | 104 | — | — | — | — |
| 茂阳村 | 107 | 107 | — | — | — | — |
| 策尔足村 | 72 | 72 | — | — | — | — |
| 色木村 | 113 | 113 | — | — | — | — |
| 团结村 | 80 | 80 | — | — | — | — |
| 燕栖村 | 112 | 112 | — | — | — | — |
| 马尔村 | 158 | 158 | — | — | — | — |
| 马鞍村 | 56 | 56 | — | — | — | — |
| 中纳村 | 80 | 80 | — | — | — | — |
| 春卡村 | 162 | 162 | — | — | — | — |
| 成都村 | 70 | 70 | — | — | — | — |
| 潘安村 | 113 | 113 | — | — | — | — |
| 纳东村 | 105 | 105 | — | — | — | — |
| 双桥村 | 43 | — | 43 | — | — | — |
| 打滚坡村 | 56 | — | 56 | — | — | — |
| 四大安村 | 121 | 36 | 85 | — | — | — |
| 木洛村 | 63 | — | 63 | — | — | — |
| 黄家山村 | 28 | — | 28 | — | — | — |
| 油坊村 | 113 | — | 113 | — | — | — |
| 粮台村 | 271 | — | 271 | — | — | — |
| 庄房村 | 109 | — | 109 | — | — | — |
| 胥家山村 | 57 | — | 57 | — | — | — |
| 青春村 | 45 | — | 45 | — | — | — |
| 大坪村 | 71 | — | 71 | — | — | — |
| 公达村 | 62 | — | 62 | — | — | — |
| 营盘村 | 223 | — | 223 | — | — | — |
| 花牛村 | 76 | — | 76 | — | — | — |
| 太阳村 | 81 | — | 81 | — | — | — |
| 共和村 | 147 | — | 147 | — | — | — |
| 桃粱村 | 120 | — | 120 | — | — | — |
| 四农村 | 154 | — | 154 | — | — | — |
| 四明村 | 77 | — | 77 | — | — | — |
| 沉水村 | 45 | — | 45 | — | — | — |
| 大沟村 | 19 | — | 19 | — | — | — |
| 阿斯隆村 | 91 | — | 91 | — | — | — |
| 窝底村 | 181 | — | 181 | — | — | — |
| 火地村 | 47 | — | 47 | — | — | — |
| 长坪村 | 160 | — | — | 160 | — | — |
| 简槽村 | 76 | — | — | 76 | — | — |
| 九扎村 | 34 | — | — | 34 | — | — |
| 向花村 | 56 | — | — | 56 | — | — |
| 甘沟村 | 51 | — | — | 51 | — | — |
| 甘家沟村 | 83 | — | — | 83 | — | — |
| 墨龙村 | 64 | — | — | 64 | — | — |
| 段家山村 | 72 | — | — | 72 | — | — |
| 康乐村 | 56 | — | — | 56 | — | — |
| 巴木村 | 66 | — | — | 66 | — | — |
| 蓝山村 | 101 | — | — | 101 | — | — |
| 大坝村 | 44 | — | — | 44 | — | — |
| 和尚村 | 50 | — | — | 50 | — | — |
| 头卡村 | 130 | — | — | 130 | — | — |
| 沙冲村 | 90 | — | — | 90 | — | — |
| 波罗村 | 56 | — | — | 56 | — | — |
| 千家村 | 48 | — | — | 48 | — | — |
| 足木村 | 51 | — | — | 51 | — | — |
| 金山村 | 107 | — | — | 107 | — | — |
| 城门村 | 109 | — | — | 109 | — | — |
| 石鼓村 | 7 | — | — | — | 22 | — |
| 胆扎村 | 2 | — | — | — | 3 | — |
| 冒水村 | 9 | — | — | — | 26 | — |
| 上马厂村 | 28 | — | — | — | 76 | — |
| 董马村 | 4 | — | — | — | 7 | — |
| 廖家院村 | 21 | — | — | — | 76 | — |
| 大坝村 | 5 | — | — | — | 20 | — |
| 彭坝村 | 0 | — | — | — | 1 | — |
| 前锋村 | 23 | — | — | — | 79 | — |
| 登春村 | 0 | — | — | — | 0 | — |
| 八角沟村 | 1 | — | — | — | 6 | — |
| 卯梁村 | 19 | — | — | — | 68 | — |
| 猛固村 | 0 | — | — | — | 0 | — |
| 双河村 | 35 | — | — | — | 132 | — |
| 水坪村 | 0 | — | — | — | 0 | — |
| 新民村 | 43 | — | — | — | 171 | — |
| 苍坪村 | 32 | — | — | — | 106 | — |
| 日落村 | 12 | — | — | — | 52 | — |
| 蕊峰村 | 47 | — | — | — | 164 | — |
| 大哇村 | 5 | — | — | — | 29 | — |
| 非贫困村 | 1370 | 624 | 226、417、103 |
| 填表说明：2019年全部脱贫,2020年为巩固提升时期，各村根据具体情况分解到年。 |

——贫困村退出计划

小金县现有贫困村88个，计划2016年“销号”24个，2017年“销号”24个，2018年“销号”20个，2019年“销号”20个，确保到2020年88个贫困村全部“销号”。

表3.2 贫困村退出计划

| 脱贫计划 | 销号个数 | 具体村名 |
| --- | --- | --- |
| 集中攻坚阶段 | 2016年 | 24 | 双碉村，木纳斯村，王家寨村，色不龙村，大水沟村，大板村，高卡村，达木村，藏青村，太阳村，大锁村，嘎斯村，茂阳村，策尔足村，色木村，团结村，燕栖村，马尔村、马鞍村，中纳村，春卡村，成都村，潘安村，纳东村。 |
|  | 2017年 | 24 | 双桥村，打滚坡村，四大安村，木洛村，黄家山村，油坊村，粮台村、庄房村，胥家山村，青春村，大坪村，公达村，营盘村，花牛村，太阳村，共和村，桃粱村，四农村，四明村，沉水村，大沟村，阿斯隆村，窝底村、火地村。 |
|  | 2018年 | 20 | 长坪村，简槽村，九扎村，向花村，甘沟村，甘家沟村，墨龙村，段家山村，康乐村，巴木村，蓝山村，大坝村，和尚村，头卡村，沙冲村，波罗村，千家村，足木村，金山村，城门村。 |
|  | 2019年 | 20 | 石鼓村，胆扎村，冒水村，上马厂村，董马村，廖家院村，大坝村，彭坝村，前锋村，登春村，八角沟村，卯梁村，猛固村，双河村，水坪村，新民村，苍坪村，日落村，蕊峰村，大哇村。 |
| 巩固提升阶段 | 2020年 | — | — |
| 合计 | 88 |

（二）集中力量解决突出贫困问题

一是实施“思想扶贫”工程。到2020年，村小设施建设全覆盖，十五年义务教务巩固率达到90%。

二是实施“产业扶贫”工程。到2020年，每个贫困村至少有1个强村产业，构建“一村一品、一乡一业”富民强村产业格局。大力发展生态农业、工业、旅游业，培育农村新型经营业态。

三是实施“设施扶贫”工程。到2020年，实现村组道路100%硬化；所有贫困村通电；具备灌溉条件的耕地灌溉全覆盖，解决所有农村人口的安全饮水问题，基本解决农村生活排水问题；全面提升配网供电能力和供电质量，让每个贫困村都能用上“优质电”；实现全域光网通讯覆盖。

四是实施“能力扶贫”工程。开展就业技能、岗位技能培训，加大乡村旅游、藏绣、电工、中式烹调等培训，促进贫困群众就业创业。到2020年，每个外出务工人员至少掌握1门专业技术，为每个贫困村培养10名左右的新型职业农民、20名左右的致富带头人（种养业大户），100名左右的政策上能听明白、技术上能讲明白的“土专家”；让每个贫困村有一批“科技明白人”，每个贫困户有1个“技术明白人”。

五是实施“民生扶贫”工程。到2020年，全面完善城乡居民健康档案，进一步巩固“1小时医疗服务圈”建设成果；加大城乡低保、新农合、新农保等政策的宣传力度，进一步提高农村参保率、参合率，加大“五保户”、残疾人等弱势群体救助力度；落实企业生产、项目建设必须尽可能多地吸纳本地群众就业，充分整合公益性岗位资源，帮助贫困户及贫困家庭学生就业；每个村修建1处以上健身场地，文体活动有场所、有器材。

六是实施“新村扶贫”工程。到2020年，完成农村贫困人口C级、D级危房改造建设，对建不起房、改不起房的贫困户，提供农村廉租房等保障性住房，确保有房住，住得安全；大力发展村集体经济，逐步解决贫困村集体经济“空壳村”问题。

七是实施“生态扶贫”工程。到2020年，对332户贫困户实施生态移民搬迁和地灾避险搬迁并完成相关基础设施配套；创建一批省州级生态乡镇和生态村；大力发展生态经济，进一步打响“绿色蔬菜”、“小金苹果”、“小金沙棘”等县域品牌。

八是实施“党建扶贫”工程。到2020年，加强基层组织建设，培养政治素质好、群众口碑好、带领能力强、服务能力强的“两好双强”的村两委负责人；加强干部队伍建设，提升村干部抓党建、抓发展、抓稳定的能力；督促村干部干事创业，注重党员干部示范带动，带动贫困户脱贫致富。

九是实施“社会扶贫”工程。加大项目资金争取力度，加强与东西部扶贫协作县、省州帮扶联系单位、行业主管部门的衔接沟通，争取更多扶贫资金和项目，确保扶贫工作中掀起新一轮项目建设投资热潮。鼓励民营企业、社会组织等参与扶贫工作。

十是实施“金融扶贫”工程。县财政每年整合安排精准扶贫基金1000万元，原则上采取“增强造血功能，推动产业发展”的方式，帮助贫困村、贫困户脱贫致富。

# 第四章  精准到户、到人项目建设内容

精准到户、到人项目围绕“五个一批”精准脱贫行动进行，以建档立卡贫困人口精准脱贫为需求，以精准帮扶为基础，充分衔接“五个一批”脱贫攻坚方案精准到户、到人实施。

通过“生产和就业扶持一批”帮扶4378人贫困人口；通过“生态扶贫和移民搬迁安置一批”帮扶1174人贫困人口；通过“低保政策兜底一批”帮扶3254人贫困人口；通过“医疗救助扶持一批”帮扶2731人贫困人口；通过“灾后重建帮扶一批”帮扶50人贫困人口。

表4.1  小金县“五个一批”年度任务分解表

| “五个一批”批次 | 合计 | 脱贫攻坚阶段 | 巩固提升阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|  | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 |
| 生产和就业扶持一批 | 4378 | 2302 | 1101 | 682 | 293 | — |
| 生态扶贫和移民搬迁安置一批 | 1174 | 528 | 327 | 242 | 77 | — |
| 低保政策兜底一批 | 3969 | 2859 | 591 | 318 | 201 | — |
| 医疗救助扶持一批 | 2731 | 1693 | 510 | 326 | 202 | — |
| 灾后重建帮扶一批 | 50 | 24 | 3 | 23 | — | — |
| 合 计 | 12302 | 7406 | 2532 | 1591 | 773 | — |

## 第一节  扶持生产和就业发展一批

### 一、扶持对象

对有劳动能力、可以通过生产和就业实现脱贫的4378名贫困人口，采取产业培育扶持和就业帮扶力度，因地制宜发展产业，扩大转移就业培训和就业对接服务，通过发展生产和务工实现稳定脱贫。产业扶持要重点突出小额信贷扶持。

### 二、发展计划

——种植业

大力发展农业种植和养殖，可以发展种植业：有机蔬菜、特色水果、酿酒葡萄、玫瑰、青稞、中药材、食用菌等。具有资源生态优势的贫困村通过种植业来实现增收。

补助标准：结合小金县“十二五”时期贫困户、贫困人口数量及产业资金投入情况，预测“十三五”期间，在支持贫困户发展种植业方面，投入标准为5500元/人次。

——养殖业

支持具有资源生态优势和传统产业优势的贫困村发展特色养殖业，养殖牦牛、山羊、土鸡、半野血藏猪、生猪、阿坝中蜂等，开展品种改良推广，培育壮大地方优势品牌，支持发展现代特色农业。探索企业带动技术脱贫模式，把吸纳贫困户作为重要内容，扶持龙头企业、农民合作社、专业大户、家庭农场等新型农业经营主体，引导农户与龙头企业、合作社等建立合理的利益联结机制。

补助标准：结合小金县“十二五”时期贫困户、贫困人口数量及产业资金投入情况，预测“十三五”期间，在支持贫困户发展特色养殖业方面，投入标准为6800元/人次。

——旅游业

大力发展乡村旅游接待户，促进农家乐提档升级。鼓励有条件的贫困村、贫困户从事乡村旅游服务业，支持创建精品旅游村寨、乡村酒店和农（藏）家乐、农家旅馆、特色农家菜馆、自驾车游露营地等。

补助标准：结合小金县“十二五”时期贫困户、贫困人口数量及产业资金投入情况，预测“十三五”期间，在支持贫困户发展旅游业方面，投入标准为3300元/人次。

——集体经济

村级集体经济的发展壮大，是实现全面建设小康社会的坚强支柱。小金县属于“老、少、边、穷”地区，2016年以前集体经济几乎为零；教育基础相对内地较为薄弱，群众的生产生活和致富手段较少；科技普及率低，致富带头人少，产业多以传统产业为主，产业附加值低。小金县根据实际情况发展集体经济，通过依托资源优势、采取股份合作、项目带动、服务创收、资产盘活等方式，主抓特色产业，如：小金苹果、牦牛健康养殖、玫瑰种植、酿酒葡萄种植、旅游发展等。多余劳动力通过参与集体经济管理和劳务获取报酬，从而增加贫困户收入。

投资标准：贫困对象通过劳务、生产物资等形式参与集体经济获取报酬，每个村投入资金15万元用于发展村级集体经济。

——就业培训

2016年至2020年瞄准全县拟脱贫人口，围绕市场需求和劳动者志愿实施精准培训，使每个贫困家庭至少掌握一门致富技术。主要开展就业技能培训和开展劳务品牌培训。开展就业技能培训，主要利用农闲时间，针对农村劳动力不同技能水平开展藏绣藏织等就业技能培训。开展劳务品牌培训，主要是以藏式推拿按摩等特色劳务品牌为重点，组织开展中式烹饪等培训。

补助标准：小金县人力资源与社会保障局负责筹集相关资金，对建档立卡贫困人口进行就业技能培训，平均每人每次800元。

——教育就业

教育方面，全面提升教育发展水平，深入实施十五年义务教育计划；充分利用社会帮扶机制，充分利用财政性资金贴息撬动金融资金，对因学致贫家庭实施助学计划。就业方面，为贫困户开展就业培训，并开展职业技能鉴定，开辟绿色通道，确保贫困家庭劳动力职业技能鉴定随报随考，努力做到贫困家庭户均有1人持有职业资格证书。有针对性的加强与发达地区劳务合作；积极引导农村劳动力就近就地转移就业，促使贫困家庭农村劳动力在州内和州外两个市场实现就业。

补助标准：贫困家庭非义务教育阶段学生上学期间的全部学费补助以及生活费补助根据小金县实际而定，预计每人每年补助标准不低于8000元。

表4.1  扶持生产和就业发展一批

| 乡镇 | 单位 | 规模 | 补助标准 | 总投资（万元） | 年度计划（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 合 计 | 人 | 4378 | 0.6 | 2627 | 1381 | 660.6 | 409.2 | 175.8 | — |
| 八角乡 | 人 | 285 | 0.6 | 171 | 106.2 | 24.6 | 40.2 | — | — |
| 崇德乡 | 人 | 41 | 0.6 | 24.6 | 24.6 | — | — | — | — |
| 达维乡 | 人 | 231 | 0.6 | 138.6 | 37.2 | 45.6 | 55.8 | — | — |
| 抚边乡 | 人 | 435 | 0.6 | 261 | 146.4 | 88.8 | 25.8 | — | — |
| 汗牛乡 | 人 | 142 | 0.6 | 85.2 | 69 | 16.2 | — | — | — |
| 结斯乡 | 人 | 157 | 0.6 | 94.2 | 22.8 | 21 | 31.2 | 19.2 | — |
| 老营乡 | 人 | 121 | 0.6 | 72.6 | 38.4 | 15.6 | 11.4 | 7.2 | — |
| 两河乡 | 人 | 245 | 0.6 | 147 | 59.4 | 31.2 | 27.6 | 28.8 | — |
| 美沃乡 | 人 | 271 | 0.6 | 162.6 | 50.4 | 50.4 | 16.8 | 45 | — |
| 美兴镇 | 人 | 384 | 0.6 | 230.4 | 201.6 | 21.6 | 6 | 1.2 | — |
| 木坡乡 | 人 | 95 | 0.6 | 57 | 19.8 | 27.6 | 0.6 | 9 | — |
| 潘安乡 | 人 | 155 | 0.6 | 93 | 58.2 | 9 | 25.2 | 0.6 | — |
| 日尔乡 | 人 | 85 | 0.6 | 51 | 27 | 1.8 | 1.8 | 20.4 | — |
| 沙龙乡 | 人 | 241 | 0.6 | 144.6 | 59.4 | 46.8 | 10.8 | 27.6 | — |
| 双柏乡 | 人 | 198 | 0.6 | 118.8 | 94.2 | 24 | 0.6 | — | — |
| 四姑娘山镇 | 人 | 118 | 0.6 | 70.8 | 69.6 | 1.2 | — | — | — |
| 窝底乡 | 人 | 301 | 0.6 | 180.6 | 82.8 | 64.2 | 33.6 | — | — |
| 沃日乡 | 人 | 111 | 0.6 | 66.6 | 14.4 | 32.4 | 19.8 | — | — |
| 新格乡 | 人 | 219 | 0.6 | 131.4 | 79.8 | 21 | 30.6 | — | — |
| 新桥乡 | 人 | 284 | 0.6 | 170.4 | 83.4 | 38.4 | 48.6 | — | — |
| 宅垄乡 | 人 | 259 | 0.6 | 155.4 | 36.6 | 79.2 | 22.8 | 16.8 | — |

### 三、扶持效益

通过扶持生产和就业发展一批，共惠及4378名贫困人口。发展种植业、养殖业和旅游业，预计可确保贫困人口人均可支配收入按照计划每年达到扶贫线以上，并实现持续增收，贫困人口生活水平达到小康生活水平；“村级集体经济”所涉及的贫困户，平均每年能从集体经济中获取分红，增加其收入、稳固脱贫成果；“教育就业”帮助贫困家庭儿女完成上学梦，缓解贫困家庭支出负担的同时，为贫困家庭和全县培养了新的人才；“技能培训”能有效提高贫困对象的自我发展能力，从根本上解决贫困问题。

## 第二节  生态扶贫和移民搬迁安置一批

### 一、生态扶贫和搬迁对象

增加重点生态功能区转移支付，扩大政策实施范围，让有劳动能力的贫困人口就近就地转成公益性岗位人员（农村公路养护员、护林员、草场管理员及巡护员等）；对居住在生存环境恶劣、生态环境脆弱及受地质灾害隐患威胁、不具备基本发展条件和过于分散、基础设施及公共服务设施难以配套地区的贫困人口，实行移民搬迁安置。

### 二、安置计划

整合幸福美丽家园巩固提升、大骨节病易地搬迁、地质灾害避险搬迁等项目资金，合理安排搬迁地点、资金和进度，确保具有搬迁条件和意愿的贫困户应搬尽搬。抓好集中安置点和分散安置点基础设施和公共服务设施建设，力争建设一批基础设施配套、有致富门道、村容村貌整洁的移民搬迁新村，确保搬得出、稳得住、能发展、可致富。

——生态扶贫

增加重点生态功能区转移支付，扩大政策实施范围，对有劳动力的贫困户提供护林员、公路管护员等公益性岗位。

补助标准：按照实际情况初步测算，阿坝州统一规定辖区范围内护林员工资为0.96万元/年。

——避险搬迁

对生活在可能出现山体滑坡、崩塌、泥石流地质灾害区域，并会造成危害严重的贫困户实施地质灾害避险搬迁，保障其生命财产安全。按照四川省国土资源厅统一安排，对紧迫安置的农户要求在2017年1月前完成安置工作，对较紧迫安置的农户要求在2019年5月前完成安置工作。

补助标准：参照2015年省国土资源厅制定地质灾害避险搬迁补助标准，直补农户补助资金标准为3万元/户，基础设施和公共服务设施配套补助资金标准为1万元/户。

——重大项目征拆搬迁

水利水电工程等重大项目的实施必然会影响一部分农民的原居住环境，所以实施重大项目征拆搬迁是切实关系到该部分农牧民的重要工程。水电工程建设区、水库淹没区、淹没影响区涉及下闸蓄水等重大项目影响区域，需要完成移民工作。

——易地扶贫搬迁

将贫困人口从生态恶劣地搬迁出来，修路、拉电、建校、引水、改地以及补助农民建房，改善农村、农业的基础设施条件，从根本上改变农民生产、生活条件，提高农民生存、发展的基础平台，拓宽农民致富奔小康的门路，易地扶贫搬迁是解决生态环境恶劣地区贫困人口脱贫致富的有效途径。

表4.2  生态扶贫和移民搬迁安置一批

| 乡镇 | 单位 | 规模 | 补助标准 | 总投资（万元） | 年度计划（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 合 计 | 人 | 1174 | 3 | 3522 | 1569 | 1002 | 720 | 231 | — |
| 八角乡 | 人 | 59 | 3 | 177 | 144 | 33 | — | — | — |
| 崇德乡 | 人 | 158 | 3 | 474 | 426 | 48 | — | — | — |
| 达维乡 | 人 | 176 | 3 | 528 | 45 | 165 | 318 | — | — |
| 汗牛乡 | 人 | 17 | 3 | 51 | 21 | 30 | — | — | — |
| 结斯乡 | 人 | 85 | 3 | 255 | 255 | — | — | — | — |
| 老营乡 | 人 | 26 | 3 | 78 | 15 | — | 48 | 15 | — |
| 两河乡 | 人 | 8 | 3 | 24 | — | 24 | — | — | — |
| 美沃乡 | 人 | 104 | 3 | 312 | 150 | 150 | 12 | — | — |
| 美兴镇 | 人 | 22 | 3 | 66 | 51 | 9 | 6 | — | — |
| 木坡乡 | 人 | 19 | 3 | 57 | 9 | 9 | 33 | 6 | — |
| 潘安乡 | 人 | 114 | 3 | 342 | 189 | 18 | 135 | — | — |
| 日尔乡 | 人 | 33 | 3 | 99 | 27 | — | 27 | 45 | — |
| 沙龙乡 | 人 | 45 | 3 | 135 | — | 87 | — | 48 | — |
| 窝底乡 | 人 | 40 | 3 | 120 | 45 | 54 | 21 | — | — |
| 沃日乡 | 人 | 62 | 3 | 186 | 96 | 39 | 51 | — | — |
| 新格乡 | 人 | 4 | 3 | 12 | 3 | 9 | — | — | — |
| 新桥乡 | 人 | 144 | 3 | 432 | 93 | 204 | 42 | 93 | — |
| 宅垄乡 | 人 | 58 | 3 | 174 | — | 123 | 27 | 24 | — |

### 三、扶持效益

通过生态扶贫和移民搬迁安置一批，共惠及1174名贫困人口。“生态扶贫”所提供的护林员公益性岗位，在保护小金县生态环境的同时，又使每位贫困对象每年增收0.96万元；“避险搬迁”帮助房屋存在安全隐患的贫困家庭搬迁至新的居住地，解决其最基本的住房问题；“重大项目征拆搬迁”在保证征拆贫困对象有房可居住的前提下，为重大项目的建设提供保障；“易地搬迁”使贫困对象摆脱恶劣的生存环境，在更好的生产生活条件下实现更好的创收增收。

## 第三节  低保政策兜底一批

### 一、扶持对象

对丧失劳动能力、无法通过产业扶持和就业帮助实现脱贫的特困群体，如失独老人、孤儿和重大疾病患者等，全部纳入最低生活保障范围，通过社会保障实施政策性兜底扶贫。针对丧失劳动能力这一特殊困难群体，采取特惠政策，减轻贫困户家庭负担；针对该特殊群体易致贫、易返贫特征，低保兜底扶贫对象脱贫不摘政策，在实现脱贫以后，继续享受兜底政策，防止缺乏发展能力的特殊贫困群体容易因政策中断又迅速返贫，直接从根本上解决该部分群体的脱贫难题。

### 二、扶持计划

进一步健全最低生活保障制度，对生活在低保标准以下的贫困家庭，保障其达到低保标准，切实维护贫困人口基本生活权益。到2017年，实现农村低保标准达到国家扶贫标准，即实现贫困地区扶贫线和低保线“两线合一”。对因残、因灾、因病、因教致贫的贫困户全部纳入农村低保并进行动态管理，逐步把低保线提高到扶贫线标准，建立政府代缴机制，构建兜住贫困群众基本生活的社会安全网。

补助标准：根据全省统一要求，低保兜底在2017年全部完成，即所有低保对象应在2017年年末全部享受到兜底政策，确保无遗漏。低保兜底资助金额以高于当年贫困线为标准（测算依据：在现行贫困线标准（2015年）2800元基础上，往后每年贫困线标准在前一年基础上递增6%）。（测算2016年为2968元，2017年为3146元，2018年为3335元，2019年为3534元，2020年为3747元）。

表4.3  低保政策兜底一批

| 乡镇 | 单位 | 规模 | 补助 标准 | 总投资（万元） | 年度计划（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 合 计 | 人 | 3969 |  | 6640.14 | 1178.00 | 1248.65 | 1323.66 | 1402.64 | 1487.18 |
| 八角乡 | 人 | 245 | 扶贫线 | 409.89 | 72.72 | 77.08 | 81.71 | 86.58 | 91.80 |
| 崇德乡 | 人 | 45 | 扶贫线 | 75.29 | 13.36 | 14.16 | 15.01 | 15.90 | 16.86 |
| 达维乡 | 人 | 210 | 扶贫线 | 351.33 | 62.33 | 66.07 | 70.04 | 74.21 | 78.69 |
| 抚边乡 | 人 | 222 | 扶贫线 | 371.41 | 65.89 | 69.84 | 74.04 | 78.45 | 83.18 |
| 汗牛乡 | 人 | 120 | 扶贫线 | 200.76 | 35.62 | 37.75 | 40.02 | 42.41 | 44.96 |
| 结斯乡 | 人 | 406 | 扶贫线 | 679.24 | 120.50 | 127.73 | 135.40 | 143.48 | 152.13 |
| 老营乡 | 人 | 179 | 扶贫线 | 299.47 | 53.13 | 56.31 | 59.70 | 63.26 | 67.07 |
| 两河乡 | 人 | 92 | 扶贫线 | 153.92 | 27.31 | 28.94 | 30.68 | 32.51 | 34.47 |
| 美沃乡 | 人 | 176 | 扶贫线 | 294.45 | 52.24 | 55.37 | 58.70 | 62.20 | 65.95 |
| 美兴镇 | 人 | 299 | 扶贫线 | 500.23 | 88.74 | 94.07 | 99.72 | 105.67 | 112.04 |
| 木坡乡 | 人 | 165 | 扶贫线 | 276.05 | 48.97 | 51.91 | 55.03 | 58.31 | 61.83 |
| 潘安乡 | 人 | 135 | 扶贫线 | 225.86 | 40.07 | 42.47 | 45.02 | 47.71 | 50.58 |
| 日尔乡 | 人 | 163 | 扶贫线 | 272.70 | 48.38 | 51.28 | 54.36 | 57.60 | 61.08 |
| 沙龙乡 | 人 | 210 | 扶贫线 | 351.33 | 62.33 | 66.07 | 70.04 | 74.21 | 78.69 |
| 双柏乡 | 人 | 224 | 扶贫线 | 374.75 | 66.48 | 70.47 | 74.70 | 79.16 | 83.93 |
| 四姑娘山镇 | 人 | 179 | 扶贫线 | 299.47 | 53.13 | 56.31 | 59.70 | 63.26 | 67.07 |
| 窝底乡 | 人 | 74 | 扶贫线 | 123.80 | 21.96 | 23.28 | 24.68 | 26.15 | 27.73 |
| 沃日乡 | 人 | 133 | 扶贫线 | 222.51 | 39.47 | 41.84 | 44.36 | 47.00 | 49.84 |
| 新格乡 | 人 | 198 | 扶贫线 | 331.25 | 58.77 | 62.29 | 66.03 | 69.97 | 74.19 |
| 新桥乡 | 人 | 295 | 扶贫线 | 493.54 | 87.56 | 92.81 | 98.38 | 104.25 | 110.54 |
| 宅垄乡 | 人 | 199 | 扶贫线 | 332.93 | 59.06 | 62.61 | 66.37 | 70.33 | 74.57 |

### 三、扶持效益

通过低保政策兜底一批，共惠及3254名贫困人口。针对丧失劳动能力这一特殊困难群体，采取特惠政策，减轻贫困户家庭负担；针对该特殊群体易致贫、易返贫特征，低保兜底坚持扶贫对象脱贫不摘政策，在实现脱贫以后，继续享受兜底政策，防止这一缺乏发展能力的特殊贫困群体容易因政策中断又迅速返贫，直接从根本上彻底解决该群体的脱贫难题。

## 第四节  医疗救助扶持一批

### 一、扶持对象与政策

对因病致贫，特别是因患大病、慢性病而导致贫困的人群，采用医疗救助扶持一批措施，帮助其缓解资金压力，消除贫困。逐步提高贫困人口的医保补助、门诊和住院治疗费用报销标准。实行大病基本医保、大病保险和大病救助。

### 二、医疗救助计划

加大贫困户大病、慢性病、地方病医疗救助力度，继续实施“健康阿妈”义巡诊等上门服务，为贫困户的健康做足保障措施。

救助标准：分为重大疾病和慢性病、非重大疾病和非慢性病两大类，具体标准如下：

重大疾病及慢性病：小金县2015年实施医疗救助总计16157人，发放医疗救助金426万元，经计算当年个人救助标准为269元。除保险报销之外的个人负担部分，2015年重大疾病及慢性病救助比例60%，按照《四川省医疗卫生计生扶贫专项方案》逐步提高重大疾病及慢性病救助比例的要求，2016年至少提高至90%，2017年约提高至93%，2018年提高至96%，2019年提高至98%，2020年提高至100%。

非重大疾病和非慢性病：对已纳入最低生活保障范围的建档立卡贫困人口在定点医疗机构发生的政策范围内住院费用，对经基本医疗保险、城乡居民大病保险及各类补充医疗保险、商业保险报销后的个人负担费用，在年度救助限额内按70%给予救助。

表4.4  医疗救助扶持一批

| 乡镇 | 单位 | 规模 | 补助标准 | 总投资（万元） | 年度计划（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 合 计 | 人 | 2731 | 0.135 | 367.3 | 227.7 | 68.6 | 43.85 | 27.17 | — |
| 八角乡 | 人 | 168 | 0.135 | 22.6 | 14.26 | 4.573 | 3.766 | — | — |
| 崇德乡 | 人 | 41 | 0.135 | 5.515 | 5.515 | — | — | — | — |
| 达维乡 | 人 | 104 | 0.135 | 13.99 | 2.959 | 4.17 | 6.86 | — | — |
| 抚边乡 | 人 | 154 | 0.135 | 20.71 | 9.012 | 8.608 | 3.094 | — | — |
| 汗牛乡 | 人 | 99 | 0.135 | 13.32 | 12.51 | 0.673 | — | 0.135 | — |
| 结斯乡 | 人 | 159 | 0.135 | 21.39 | 21.39 | — | — | — | — |
| 老营乡 | 人 | 62 | 0.135 | 8.339 | 5.515 | 0.673 | 1.211 | 0.942 | — |
| 两河乡 | 人 | 173 | 0.135 | 23.27 | 19.1 | 0.135 | 1.749 | 2.287 | — |
| 美沃乡 | 人 | 180 | 0.135 | 24.21 | 9.012 | 4.035 | 2.556 | 8.608 | — |
| 美兴镇 | 人 | 167 | 0.135 | 22.46 | 21.79 | 0.269 | 0.269 | 0.135 | — |
| 木坡乡 | 人 | 93 | 0.135 | 12.51 | 5.784 | 4.304 | 0.942 | 1.48 | — |
| 潘安乡 | 人 | 114 | 0.135 | 15.33 | 9.415 | 3.363 | 2.152 | 0.404 | — |
| 日尔乡 | 人 | 94 | 0.135 | 12.64 | 7.667 | 0.807 | 0.269 | 3.901 | — |
| 沙龙乡 | 人 | 146 | 0.135 | 19.64 | 5.515 | 4.304 | 2.556 | 7.263 | — |
| 双柏乡 | 人 | 123 | 0.135 | 16.54 | 12.78 | 3.228 | 0.538 | — | — |
| 四姑娘山镇 | 人 | 110 | 0.135 | 14.8 | 14.53 | 0.269 | — | — | — |
| 窝底乡 | 人 | 174 | 0.135 | 23.4 | 10.63 | 8.474 | 4.304 | — | — |
| 沃日乡 | 人 | 57 | 0.135 | 7.667 | 4.573 | 3.094 | — | — | — |
| 新格乡 | 人 | 134 | 0.135 | 18.02 | 6.994 | 4.977 | 6.053 | — | — |
| 新桥乡 | 人 | 221 | 0.135 | 29.72 | 21.25 | 2.959 | 5.515 | — | — |
| 宅垄乡 | 人 | 158 | 0.135 | 21.25 | 7.532 | 9.684 | 2.018 | 2.018 | — |

### 三、扶持效益

通过医疗救助扶持一批，共惠及2731名贫困人口。通过“医疗救助”减轻贫困户家庭医疗支出的同时，救助好的部分贫困人口又可以作为新的劳动力实现增收；“新型农村合作医疗保险”切实避免因病致贫、因病返贫问题的发生；“重大疾病医疗保险”为贫困对象购买大病医疗保险，一方面为贫困家庭提供医疗保障，另一方面是吸收社会资金帮扶贫困对象。

## 第五节  灾后重建帮扶一批

### 一、灾后重建对象

实施灾后恢复重建和发展振兴计划，帮扶因洪涝、山体滑坡、山洪泥石流等灾害受灾贫困对象脱贫，解决因灾致贫、返贫问题。坚持以人为本，优先推进住房重建，切实消除农村危房。

### 二、建设内容

——灾后即时救助

灾后第一时间向受灾贫困户发放补助资金和物资，县住建、民政、扶贫等部门负责及时提供必要的技术支持。灾害发生后，要在确保安全的前提下，对受灾农户采取就地安置与异地安置、政府安置与自行安置相结合的方式，及时进行过渡性安置。

——设施重建及防治

通过灾后恢复重建和发展振兴，帮扶地震、洪涝、滑坡、泥石流等灾区贫困人口脱贫，有效解决因灾致贫返贫问题。科学规划，优先安排实施灾区急需民生项目，加快推进灾区学校、卫生院等公共服务设施建设，加强道路、饮水、电力、通讯等基础设施重建。

——恢复生产

搞好搬迁户住房建设和安置地必要生产生活设施建设，开展灾毁土地复垦项目，加强搬迁户劳动技能培训等后续扶持工作，确保受灾村、受灾户迅速恢复生产。并且，在重建中同步考虑致富门路，在重建中推动产业转型升级，增加就业机会，促进灾区群众就业和发展。

表4.5  灾后重建帮扶一批

| 乡镇 | 单位 | 规模 | 补助标准 | 总投资（万元） | 年度计划（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 合 计 | 人 | 50 | 1 | 50 | 24 | 3 | 23 | — | — |
| 汗牛乡 | 人 | 17 | 1 | 17 | — | — | 17 | — | — |
| 结斯乡 | 人 | 3 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | — |
| 沙龙乡 | 人 | 30 | 1 | 30 | 21 | 3 | 6 | — | — |

### 三、扶持效益

通过灾后重建帮扶一批，共惠及14名贫困人口。通过“灾后即时救助”、“设施重建及防治”、“恢复生产“帮助14名受灾群众尽快完成灾后重建，即时改善受灾居民生产生活，帮助其获得收入来源。

# 第五章 解决突出贫困问题项目建设内容

以解决贫困问题为中心，以贫困村脱贫“销号”为重点，对接四川省10个扶贫专项方案、阿坝州17个扶贫专项方案，结合本县实际情况综合为“十大脱贫工程”。

## 第一节 思想扶贫

### 一、基础教育建设

（牵头单位：县教育局）

坚持基础教育的公益性质，努力实现教育公平。加大财政对教育的投入，规范教育收费，扶持我县贫困地区、民族地区教育，健全学生资助制度，保障经济困难家庭、进城务工人员子女平等接受义务教育。到2020年，稳步实现九年义务教育巩固率、高中阶段教育毛入学率、学前三年毛入园率和大学入学率达到较高水平。

1.学校建设和维护。预计投资9900万元以上，计划2016年完成小金中学田径运动场和城关第二小学学生宿舍建设；2017年对特殊教育学校进行整体搬迁；2018年新建城关第二幼儿园。到2020年，对全县28所中小学校进行维修，以通过义务教育均衡发展省督导评估。

2.教育设施配套。全力推进教育装备进程，实现教育手段的现代化。“十三五”期间，预计投资5000万元以上，根据学校现有装备水平，结合学校发展规模，计划完成23所幼儿园、24所小学、5所中学的教育设施配套，以及52所学校的寄宿制设备和办公设备配套。

3.教师培训。预计投资100万元以上，计划对1792名教师开展培训，提升全县教师整体水平，进一步推动全县教育事业的发展。

4.教育帮扶。认真落实各项教育惠民政策，让适龄儿童都能接受法定教育。预计投资200万元以上，稳步提升十五年义务教育，计划开展藏区支教计划75人，社会助学1005人。

表5.1.1  基础教育建设项目

| 建设内容 | 单位 | 建设规模 | 建设地点 | 拟建时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1学校建设 | — | — | — | — |
| 1.1城关第二幼儿园 | 所 | 1 | — | 2018 |
| 1.2城关第二小学宿舍 | 所 | 1 | — | 2016 |
| 1.3小金中学田径运动场 | 所 | 1 | — | 2016 |
| 1.4特教学校整体搬迁 | 所 | 1 | — | 2017 |
| 2学校维护 | — | — | — | — |
| 2.1小学 | 所 | 23 | 全县 | 2016-2020 |
| 2.2中学 | 所 | 5 | 全县 | 2016-2020 |
| 3教育设施配套 | — | — | — | — |
| 3.1幼儿园 | 所 | 23 | 全县 | 2016-2020 |
| 3.2小学 | 所 | 24 | 全县 | 2016-2020 |
| 3.3中学 | 所 | 5 | 全县 | 2016-2020 |
| 3.4寄宿制、办公设备 | 所 | 52 | 全县 | 2016-2020 |
| 4教师培训 | 人 | 1792 | 全县 | 2016-2020 |
| 5教育帮扶 | — | — | — | — |
| 5.1藏区支教计划 | 人 | 75 | 全县 | 2016-2020 |
| 5.2社会帮扶 | 人 | 1005 | 全县 | 2016-2020 |

### 二、农村群众思想引导

（牵头单位：委组织部）

大力弘扬红军长征精神、抗震救灾精神和“小金精神”，帮助贫困群众树立“用辛勤劳动创造美好生活”的信心和志气，形成“只有努力才能改变，只要努力就能改变”的思想共识。加强社会主义核心价值观教育，引导贫困户用勤劳致富、用智慧致富，充分发挥“最美小金人”示范带动作用，深入开展“红色小金•大美家园”主题教育活动，通过评选“最美村寨”、“最美家庭”、“小金好青年”、“遵纪守法村”、“创业致富能手”等先进典型，树立榜样、示范带动，在全县特别是贫困村掀起新一轮创业潮。

### 三、班子思想政治建设

（牵头单位：委组织部）

组织领导干部与村级班子成员进行谈心活动，掌握村干部的思想动态；健全村级班子学习教育制度，强化村干部的学习意识、发展意识、宗旨观念和勤政意识，全面加强村级班子思想政治建设。2016年村“两委”完成换届后，对新任村干部开展1次系统培训，对村“两委”主要负责人进行脱贫攻坚工作专题培训，提升脱贫工作能力。

### 四、投资估算及资金筹措

实施“思想扶贫”工程，预计总投资15513万元，其资金来源均为省级以上行业资金。

表5.1.2  思想扶贫投资估算及资金筹措

| 建设项目 | 总投资 | 资金筹措 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 政府性投入 |
|  |  | 行业资金 |
|  |  | 省以上 |
| 合 计 | 15513 | 15513 |
| 1基础教育建设 | 15513 | 15513 |
| 1.1学校建设 | 8128 | 8128 |
| 1.2学校维护 | 1829 | 1829 |
| 1.3教育设施配套 | 5218 | 5218 |
| 1.4教师培训 | 114 | 114 |
| 1.5教育帮扶 | 225 | 225 |

### 五、效益分析

通过基础教育建设，稳步实现九年义务教育巩固率、高中阶段教育毛入学率、学前三年毛入园率和大学入学率达到较高水平。将农村思想引导和班子思想政治建设作为重要工作来抓，提升贫困地区群众和干部总体思想水平和觉悟。

## 第二节 产业扶贫

### 一、生态农业

（牵头单位：县农畜水局，责任单位：县环林局、县科知局）

依托特色农牧资源，坚持集聚发展，延伸产业链条，打造规模化开发的农牧基地，做大做强品牌生态农业。重点做好生态蔬菜、小金苹果、酿酒葡萄、玫瑰产业、中药材、特色畜牧业“六篇文章”，加快推进农牧产业“六化建设”，构建“一心、两带、两板块”生态农业格局。

1.发展特色种植业。持续优化以蔬菜、小金苹果、梁酒葡萄、玫瑰等为主的生态农业基地布局。预计投资1000万元，计划在两河口镇的油房村、扶边乡的粮台村、木坡乡的登春村等区域建设特色蔬菜基地5个；预计投资4000万元，计划在宅垄乡的马尔村、日尔乡的上马厂村等规划小金苹果基地8个；预计投资4000万元以上，计划在八角乡的大坪村等区域发展酿酒葡基地5个；预计投资800万元，计划在全县适宜地区建设玫瑰产业基地4个；预计投资2600万元以上，计划在达维、美兴、抚边、汗牛四大片区，建设中药材基地2000亩；预计投资11000万元以上，计划在全县推广中药材大田种植12180亩。

2.发展健康养殖业。推广现代有机养殖技术，将小金县畜牧产业由传统产业改造为现代化的有机产业。预计投资7500万元以上，重点计划在木坡乡康乐村、新格乡大沟村等地区建设牦牛、黄牛养殖基地150个；预计投资1000万元以上，计划在结斯乡的廖家院村、沃日乡的色不龙村等地区建设山羊养殖基地50个；预计投资800万元以上，计划在新桥乡的头卡村、沙龙乡的燕栖村等地区建设土鸡养殖基地80个；预计投资1100万元，计划在结斯乡的大坝村、沃日乡的色不龙村等地区建设生猪、半野藏猪养殖基地60个；预计投资300万元以上，计划在美沃乡的花牛村、新桥乡的水坪村等地区建设阿坝中蜂养殖生产基地100个；预计投资2500万元以上，计划在适宜的地区建设林下养殖基地50个。

表5.2.1  生态农业建设项目

| 项目名称 | 单位 | 建设规模 | 建设地点 | 拟建时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1特色种植业 | — | — | — | — |
| 1.1种植业基地 | — | — | — | — |
| 1.1.1蔬菜- | 个 | 5 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.1.2小金苹果 | 个 | 8 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.1.3酿酒葡萄 | 个 | 5 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.1.4玫瑰产业 | 个 | 4 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.1.5中药材 | 亩 | 2000 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.2种植业面积 | — | — | — | — |
| 1.2.1蔬菜- | 亩 | 5000 | 油房村、粮台村、登春村片区 | 2016-2018 |
| 1.2.2小金苹果 | 亩 | 20000 | 马尔村、上马厂村片区 | 2016-2019 |
| 1.2.3酿酒葡萄 | 亩 | 10000 | 大坪村片区 | 2016-2018 |
| 1.2.4玫瑰产业 | 亩 | 4000 | 全县适宜地区 | 2016-2019 |
| 1.2.5中药材大田种植 | 亩 | 12180 | 全县 | 2016-2020 |
| 2养殖业基地 | — | — | — | — |
| 2.1牦牛 | 个 | 100 | 康乐村、大沟村片区 | 2016-2020 |
| 2.2黄牛 | 个 | 50 | 康乐村、大沟村片区 | 2016-2020 |
| 2.3山羊 | 个 | 50 | 廖家院村、色不龙村片区 | 2016-2020 |
| 2.4土鸡 | 个 | 80 | 头卡村、燕栖村片区 | 2016-2020 |
| 2.5半野藏猪 | 个 | 10 | 大坝村、色不龙村 | 2016-2020 |
| 2.6生猪 | 个 | 50 | 大坝村、色不龙村 | 2016-2020 |
| 2.7阿坝中蜂 | 个 | 100 | 花牛村、水坪村片区 | 2016-2020 |
| 2.8林下养殖 | 个 | 50 | 全县 | 2016-2020 |
| 3林业基地 | — | — | — | — |
| 3.1油用牡丹 | 亩 | 200 | 全县 | 2016-2020 |
| 3.2核桃 | 亩 | 13470 | 全县 | 2016-2020 |
| 3.3沙棘 | 亩 | 5820 | 全县 | 2016-2020 |
| 3.4细齿樱桃 | 亩 | 12060 | 全县 | 2016-2020 |
| 3.5花椒 | 亩 | 7500 | 全县 | 2016-2020 |
| 3.6玫瑰 | 亩 | 3840 | 全县 | 2016-2020 |
| 4土地开发整理 | 亩 | 20000 | 全县 | 2016-2020 |

### 二、生态旅游业

（牵头单位：县旅游局）

围绕“特种旅游基地、户外运动天堂”发展定位，打造“中国最大山地户外运动基地”，构建“一心、一轴、两板块”，生态型全域旅游格局。

1.旅游基础设施建设。不断提升和完善景区旅游标识标牌、旅游厕所、旅游停车场等旅游公共服务体系，丰富餐饮、住宿、购物等休闲度假旅游服务要素，提升旅游景区的承载力和接待能力。预计投资200万元，计划完成旅游公厕建设10个；预计投资209.2万元，计划完成标识标牌73个；预计投资800万元，计划完成停车场配套设施10个。

2.旅游产业布局与开发。优化旅游产业布局，鼓励新型旅游经营主体建设，打造一批旅游扶贫示范村和民宿旅游达标户。“十三五”期间，预计投资500万元，计划打造旅游扶贫示范村4个；预计投资510万元，计划打造民宿旅游达标户170户。

表5.2.3  生态旅游业业建设项目

| 项目名称 | 单位 | 建设规模 | 建设地点 | 拟建时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1旅游基础设施建设 | — | — | — | — |
| 1.1旅游公厕 | 个 | 10 | 全县 | 2016-2020年 |
| 1.2标识标牌 | 个 | 70 | 全县 | 2016-2020年 |
| 1.3停车场配套设施 | 个 | 10 | 全县 | 2016-2020年 |
| 2旅游产业布局与开发 | — | — | — | — |
| 2.1旅游扶贫示范村 | 个 | 4 | 全县 | 2016-2019年 |
| 2.2民宿旅游达标户 | 个 | 170 | 全县 | 2016-2019年 |

### 三、生态工业

（牵头单位：县发改局）

充分挖掘小金县区域自然资源和生态农牧业资源，以工业园区建设为依托，以创新农业企业+农户的利益联结机制为抓手，以特色农副产品加工业为基础，大力发展高效绿色生态工业。

1.发展农副产品加工业。依托小金县特色农牧业资源，大力发展绿色食品、休闲食品、营养健康食品及饮品制造等行业，开发系列品种，延伸其产业链条，提升农牧产品附加值和综合加工能力。积极推进寨沟天然葡萄酒业、四姑娘山天然沙棘食品、兴隆农副产品等特色农产品加工企业升级壮大；重点发展生态蜂蜜、小金苹果等一批精深加工行业，加快发展原生态特色猪、羊、牦牛、黄牛、土鸡等畜禽产品，大力打造葡萄酒等一批原生态酒类产品，深度开发羊肚菌等特色健康食品。

2.发展电冶加工业。依托通道优势、区位优势、资源优势，结合资源分布、产业基础和主体功能区要求，大力推进优势工业集群化发展。以四川立业电子公司为主，形成小金县铝加工业集聚区，重点依托美兴镇嘉镕硅、天行健有限公司，推进工业硅集中发展区建设；积极搭建多方沟通平台，强化用电等要素保障，切实推进飞地工业发展。

表5.2.3  生态工业建设项目

| 项目名称 | 单位 | 建设规模 | 建设地点 | 拟建时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1农副产品加工业 | — | — | — | — |
| 1.1林产品 | 个 | 5 | 马尔村等片区 | 2016-2020 |
| 1.2菌类 | 个 | 3 | 大坝村等片区 | 2016-2020 |
| 2电冶加工业 | — | — | — | — |
| 2.1高压化成箔生产线建设 | 个 | 1 | — | 2016-2019 |

### 四、新型经营业态

（牵头单位：县发改局，责任单位：县文广新局）

依托区域特色农产品资源禀赋和文化历史资源，“十三五”期间，鼓励发展农产品产地初加工、农村电子商务、农村文化创意等“五大新兴产业”。兴办经营实体，发展新兴产业新型业态，建立更加紧密的利益联结机制，把产业发展红利装进群众腰包。

1.发展农产品产地初加工。预计投资1000万元，计划建设1个农产品产地初加工企业。

2.发展农村电子商务。通过“互联网+N”模式，对接京东、天猫等电商企业和“天虎云商”等网络媒介，预计投资3000万元，计划在四个片区成立1家贫困户服务公司，招聘37个邮掌柜，大力发展电商农业。

3.发展农村文化创意产业。预计投资1900万元以上，计划发展西北民歌节目、汗牛川布扎戏节目、夹金山“6.14红色之旅”户外运动赛事培育等15类农村文化创意基地。

表5.2.4  新型经营业态建设项目

| 项目名称 | 单位 | 建设规模 | 建设地点 | 拟建时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1农产品产地初加工 | 个 | 1 | 全县 | 2016-2020 |
| 2农村电子商务 | 个 | 37/1 | 全县 | 2016-2020 |
| 3农村文化创意 | — | — | — | — |
| 3.1汗牛川西北民歌节目打造 | 个 | 1 | 全县 | 2016 |
| 3.2汗牛川布扎戏节目打造 | 个 | 1 | 全县 | 2016 |
| 3.3宅垄马尔锅庄传承基地 | 个 | 1 | 全县 | 2016 |
| 3.4木坡德尔崩节目打造 | 个 | 1 | 全县 | 2017 |
| 3.5大坪藏戏传承基地 | 个 | 1 | 全县 | 2017 |
| 3.6结斯服饰展演节目打造 | 个 | 1 | 全县 | 2017 |
| 3.7沃日土司文化 | 个 | 1 | 全县 | 2018 |
| 3.8八角根艺、藏编传承基地 | 个 | 1 | 全县 | 2018 |
| 3.9日隆演艺基地 | 个 | 1 | 全县 | 2018 |
| 3.10美兴镇演艺中心 | 个 | 1 | 全县 | 2019 |
| 3.11夹金山“6.14红色之旅”户外运动赛 | 个 | 1 | 全县 | 2019 |
| 3.12夹金山户外体育体验基地 | 个 | 1 | 全县 | 2019 |
| 3.13小金县非物质文化遗产传习与展示中心 | 个 | 1 | 全县 | 2020 |
| 3.14政府购买演出服务 | 场 | 20 | 全县 | 2020 |
| 3.15扶持民间传统文化协会 | 个 | 27 | 全县 | 2016-2020 |

### 五、投资估算与资金筹措

实施“产业扶贫”工程，预计总投资163360万元，其中：省级以上财政资金145553万元（行业资金110754万元，专项资金34799万元），地方财政（州、县）400万元，农户自筹17405万元。

表5.2.5  产业扶贫投资估算及资金筹措

| 建设项目 | 总投资 | 资金筹措 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 政府性投入 | 其他投入 |
|  |  | 行业资金 | 专项资金 |  |
|  |  | 省以上 | 省以上 | 县 | 农户自筹 |
| 合 计 | 163360 | 110754 | 34799 | 400 | 17406 |
| 1生态农业 | 88366 | 37980 | 32980 | — | 17406 |
| 1.1种植业 | 34186 | 20512 | — | — | 13674 |
| 1.2养殖业 | 13200 | 11068 | — | — | 2132 |
| 1.3林业基地 | 32980 | 32980 | — | — | — |
| 1.4土地开发整理 | 8000 | 6400 | — | — | 1600 |
| 2生态旅游业 | 2219 | — | 1819 | 400 | — |
| 2.1旅游基础设施建设 | 1209 | — | 809 | 400 | — |
| 2.2旅游产业布局与开发 | 1010 | — | 1010 | — | — |
| 3生态工业 | 66865 | 66865 | — | — | — |
| 3.1电冶工业 | 50000 | 50000 | — | — | — |
| 3.2农副产品加工 | 16865 | 16865 | — | — | — |
| 4新型经营业态 | 5910 | 5910 | — | — | — |
| 4.1农产品产地初加工 | 1000 | 1000 | — | — | — |
| 4.2农村电子商务 | 3000 | 3000 | — | — | — |
| 4.3农村文化创意 | 1910 | 1910 | — | — | — |

### 六、效益分析

通过大力发展特色水果、蔬菜等有小金特色的区域性绿色生态种植业，中蜂、畜禽野养等特色养殖业、生态旅游业和土地治理改造农业，实现贫困村每村有特色产业，贫困户每户能依托产业发展，充分发挥农业、旅游产业的稳定增收带动作用，同时带动全县整体绿色生态农业、旅游业发展，带动产业发展方式转型升级。通过大力发展生态工业和新型经营业态，充分利用小金特色资源提升农业产业链条升级，结合绿色加工业，将全县农副产品销售融入产业链条中，为贫困户提供就业岗位，为贫困人口脱贫奠定坚实的产业发展基础。

## 第三节 设施扶贫

### 一、交通建设

（牵头单位：县交通局，责任部门：县农畜水局）

坚持把基础设施作为推动贫困地区跨越发展的重要载体，以打通对外通道为重点，以完善路网骨架为着力点，以乡乡通油路、村村通硬化路为工作面，推动农村公路网络加速完善畅通，进一步提升农村公路通达通畅深度，彻底破除交通对农村贫困地区的瓶颈制约。到2020年，力争雅马高速公路国家立项，境内国省干线公路提档升级全部达到二级公路标准，全面实现通乡、通村、通组、联户路硬化，农村桥梁和交通安保附属设施齐备，全县农村村村通硬化路，乡乡有客运站（停靠站），村村有招呼站（牌），新增对外出境公路通道2条。

1.道路新建。预计投资1500万元以上，按照通畅、通达、安全的要求，加大道路建设，重点计划解决88个贫困村的行路难问题，完成机耕道新建400km，产业（田间）道路新建800km，牧道新建600km。

2.道路改造提升。预计投资8亿元以上，不断提升县、乡、村道公路技术等级和路面等级，积极推进美格路（汗牛段）、美格路（美汗段）、美格路（小美段）、美宝路（小金段）等县级道路131.9公里的改造升级，计划完成崇德乡、结斯乡、沙龙乡等通乡、通村公路16.1公里以及村道窄变宽270公里，推动农村公路提档升级，提高半高山区的道路通行能力，从根本上改变群众安全出行难、便捷运输难的状况。

3.未硬化道路硬化。预计投资3.6亿元以上，计划对尚未硬化的450km村组道路实现100%硬化，打通“断头路”、解决“瓶颈路”、对接“大道路”，让群众出行和运输更方便、更安全、更快捷。

4.道路安保设施配套。预计投资1.5亿元以上，加大县乡（镇）村道路防护设施，增强农村公路安全保障能力。到2020年计划完成防护栏新建500km，建设超限检测站2个，养护和应急保通中心1个，养护管理站21个。

5.桥梁新建和改造。预计投资9000万元以上，着力解决现有危桥的改造，并兼顾农村部分群众迫切需要的农村公路小桥新建，到2020年计划完成桥梁新建1903延米。

6.客运站和村级招呼站新建。预计投资1.8亿元以上，为提升农村客运能力，保证群众出行需要，计划新建客运站23个，其中县级2个，乡镇级21个，贫困村按照村村有招呼站的标准进行村级招呼站建设。

表5.3.1  交通建设项目

| 建设内容 | 单位 | 建设规模 | 建设地点 | 拟建时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1道路新建 | — | — | — | — |
| 1.1机耕道 | km | 400 | 全县 | 2016-2019 |
| 1.2产业（田间）道路 | km | 800 | 全县 | 2016-2019 |
| 1.3牧道建设 | km | 600 | 全县 | 2016-2020 |
| 2道路改造提升 | — | — | — | — |
| 2.1县级道路 | — | — | — | — |
| 2.1.1美格路（汗牛段） | km | 28 | 全县 | 2016-2017 |
| 2.1.2美格路（美汗段） | km | 52 | 全县 | 2017-2018 |
| 2.1.3美格路（小美段） | km | 6.9 | 全县 | 2016 |
| 2.1.4美宝路（小金段） | km | 45 | 全县 | 2020 |
| 2.2乡镇级道路 | km | — | — | — |
| 2.2.1崇德乡路 | km | 4.9 | 崇德 | 2016 |
| 2.2.2结斯乡道 | km | 11.2 | 结斯 | 2018 |
| 2.3通村道路 | km | — | — | — |
| 2.3.1村道窄变宽工程 | km | 270 | 全县 | 2016-2019 |
| 2.3.2通村道路硬化 | km | 450 | 全县 | 2016-2018 |
| 2.4牧道建设 | km | 200 | 全县 | 2016-2019 |
| 3道路安保设施配套 |  | — | — | — |
| 4.1防护栏新建 | km | 500 | 全县 | 2016-2020 |
| 4桥梁新建和改造 | 座 | — | — | — |
| 4.1桥梁新建 | 米 | 1903 | 全县 | 2016-2020 |
| 4.2超限检测站 | 个 | 2 | 全县 | 2018 |
| 4.3养护和应急保通中心 | 个 | 1 | 全县 | 2017 |
| 4.4养护管理站 | 个 | 21 | 全县 | 2016-2017 |
| 5客运站新建 | 个 | — | — | — |
| 5.1县级客运站 | 个 | 2 | 全县 | 2016-2017 |
| 5.2乡镇级客运站 | 个 | 21 | 全县 | 2016-2017 |
| 5.3村级招呼站 | 个 | 88 | 全县 | 2016 |

### 二、水利建设

（牵头单位：县农畜水局）

水利建设要做到“饮水安全有效保障，水生态环境有效改善，产业用水保障水平有效提升”。截止2020年，全县贫困村饮水不安全问题将全部得到解决，贫困户将饮用到安全达标的干净水，减少因饮水不安全带来的疾病等；全县农田水利工程建设基本完善，用水保证率不低于80%，远期规划达到90%；基本解决全县旱山村的缺水问题；基本保障全县农业生产、粮食生产的用水需求；水生态治理将保障贫困村地区贫困户的生命财产安全，降低因自然灾害致贫的机率。

1.取水点改造。饮水工程被群众誉为“生命水”和“幸福水”工程，称饮水工程是解放以来县委、县政府为人民群众所办的最大的实事之一，因此饮水工程应优先安排，饮水点的好坏直接决定了农民用水质量，到2020年，预计投资350万元，计划完成对70个取水点的提升改造。

2.饮水建设。饮水点是“水之源”，供水设备是“水之动力”，引水管道是连接饮水点和贫困户的必备“桥梁”，缺之必失。到2020年，预计投资3700万元以上，计划完成饮水池改造541个，1307km的饮水管道铺设。

3.灌溉建设。以新建和整治现有灌溉渠系配套工程为主，推进渠系扩改、续建、新建配套，到2020年，预计投资1.1亿元以上，计划完成蓄水池新建1671个，改造244个，完成灌溉渠道和管道铺设3373km。

4.农田水利建设。以田间工程和节水改造为重点，因地制宜发展“五小水利”工程，“十三五”期间，预计投资3000万元以上，计划建设小水窖655个，小水池410个，太阳能提灌站1个。

5.城乡防洪减灾建设。“十三五”期间，预计投资3.6亿元以上，加大小流域水土流失治理力度，计划完成农村河道治理24公里，中小河流域治理43.78公里，山洪地质灾害防治3处，水土流失治理131km2。

表5.3.2  水利建设项目

| 建设内容 | 单位 | 建设规模 | 建设地点 | 拟建时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1取水点改造 | 个 | 70 | 全县 | 2017-2020 |
| 2饮水建设 | — | — | — | — |
| 2.1饮水池改造 | 个 | 541 | 全县 | 2017-2020 |
| 2.2饮水管道铺设 | km | — | 全县 | — |
| 2.3主干管道铺设 | km | 523 | 全县 | 2017-2020 |
| 2.4入户管道铺设 | km | 784 | 全县 | 2017-2020 |
| 3灌溉建设 | — | — | — | — |
| 3.1蓄水池新建和改造 | — | — | — | — |
| 3.1.1蓄水池新建 | 个 | 1671 | 全县 | 2016-2018 |
| 3.1.2蓄水池改造 | 个 | 244 | 全县 | 2016-2019 |
| 3.2灌溉渠道和管道铺设 | — | — | — | — |
| 3.2.1主干渠道和管道铺设 | km | 677 | 全县 | 2016-2018 |
| 3.2.2入田渠道和管道铺设 | km | 2696 | 全县 | 2016-2018 |
| 4农田水利建设 | 个 | — | — | — |
| 4.1小水窖 | 个 | 655 | 全县 | 2017-2020 |
| 4.2小水池 | 个 | 410 | 全县 | 2017-2020 |
| 4.3太阳能提灌站 | 个 | 1 | 全县 | 2019 |
| 5城乡防洪减灾建设 | — | — | — | — |
| 5.1农村河道治理 | 万元 | 24 | 全县 | 2016-2019 |
| 5.2中小河流域治理 | 万元 | 43.78 | 全县 | 2016-2019 |
| 5.3山洪地质灾害防治 | 万元 | 3 | 全县 | 2016-2018 |
| 5.4水土流失治理 | 万元 | 131 | 全县 | 2016-2020 |

### 三、信息化建设

（牵头单位：县发改局）

通信在人们生产生活中发挥着越来越重要的作用，网络铺设覆盖工程作为基础工作中的重要方面，需要集中力量解决。到2020年，完善广播影视公共服务体系，全面实现广播电视户户通；自然村基本实现通宽带。

1.广电网建设。加快广电网建设，大力实施农村地面数字广播覆盖工程，“十三五”期间，预计投资2000万元以上，计划完成主干线路铺设180公里，入户线路铺设320公里，终端用户线路改造400公里，高清节目覆盖100套，提升传输线路带宽800兆。

2.电信网建设。“十三五”期间，完成电信网主干线路铺设1000公里，入户线路铺设400公里。

3.互联网建设。“十三五”期间，计划完成88个贫困村互联网主干线路1000公里和入户线路400公里的铺设工程。

4.基站建设。加大协调力度，积极推进通讯基站建设。到2020年，计划完成基站建设共120个，其中3G基站40个，4G基站80个。

表5.3.3  信息化建设项目

| 建设内容 | 单位 | 建设规模 | 建设地点 | 拟建时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1广电网建设 | — | — | — | — |
| 1.1主干线路铺设 | km | 180 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.2入户线路铺设 | km | 320 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.3终端用户线路改造 | km | 400 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.4高清节目覆盖 | 套 | 100 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.5提升传输线路带宽 | 兆 | 800 | 全县 | 2016 |
| 2电信网建设 | — | — | — | — |
| 2.1主干线路铺设 | km | 1000 | 全县 | 2016-2020 |
| 2.2入户线路铺设 | km | 400 | 全县 | 2016-2020 |
| 3互联网建设 | — | — | — | — |
| 3.1主干线路铺设 | km | 1000 | 全县 | 2016-2020 |
| 3.2入户线路铺设 | km | 400 | 全县 | 2016-2020 |
| 4基站建设 | — | — | — | — |
| 4.1 3G基站建设 | 个 | 40 | 全县 | 2016-2020 |
| 4.2 4G基站建设 | 个 | 80 | 全县 | 2016-2020 |

### 四、投资估算与资金筹措

实施“设施扶贫”工程，预计总投资234669万元，其中：省级以上财政行业资金232829万元，农户自筹1840万元。

表5.3.4  设施扶贫投资估算及资金筹措

| 建设项目 | 总投资 | 资金筹措 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 政府性投入 | 其他投入 |
|  |  | 行业资金 |  |
|  |  | 省以上 | 农户自筹 |
| 合 计 | 234669 | 232829 | 1840 |
| 1交通建设 | 176161 | 174321 | 1840 |
| 1.1道路新建 | 15200 | 13360 | 1840 |
| 1.2道路改造提升 | 117770 | — | — |
| 1.3道路安保设施配套 | 15137 | — | — |
| 1.4桥梁新建和改造 | 9543 | — | — |
| 1.5客运站场建设 | 18511 | — | — |
| 2水利建设 | 54688 | — | — |
| 2.1取水点改造 | 350 | — | — |
| 2.2饮水建设 | 3715 | — | — |
| 2.3灌溉建设 | 11106 | — | — |
| 2.4农田水利建设 | 3168 | — | — |
| 2.5城乡防洪减灾建设 | 36350 | — | — |
| 3信息化建设 | 3820 | — | — |
| 3.1广电网建设 | 2060 | — | — |
| 3.2基站建设 | 1760 | — | — |

### 五、效益分析

通过加快推进交通、水利和信息等基础设施建设，精准解决高半山地区行路难、饮水难、通信难等突出问题，着力改善民生，夯实发展基础，推动全县贫困村和贫困人口限期脱贫、精准脱贫。

## 第四节 能力扶贫

紧密结合全县经济建设、群众生产生活实际，以提高科技素质、实用技能为核心，以农业技术推广体系依托，大力培养农村实用人才队伍。根据贫困劳动力意愿，有针对性地开展技能培训，提升贫困劳动力农业生产的能力。

### 一、种养殖技术培训

（牵头单位：县农畜水局）

种植业、养殖业是小金县农业生产的重中之重，抓好种植业和养殖业生产经营，是小金贫困农民摆脱贫困的必然选择。而提升小金种植业和养殖业的健康发展，必须得依靠种养殖技术的更新换代。种养殖技术是小金县现代种植业和养殖业发展的基础，应加大对区域贫困群众使用种养殖技术的培训力度。

1.种植技术培训。为提高农民的种植技术，着力增强贫困户劳动力的劳动技能，“十三五”期间，预计投资130万元，计划完成培训蔬菜种植技术3000人次，培训小金苹果种植技术5000人次，培训酿酒葡萄种植技术3000人次，培训玫瑰产业技术2000人次。

2.养殖技术培训。以稳定畜禽数量、提升畜产品质量为重点，大力开展养殖技术培训。在“十三五”期间，预计投资300万元，计划完成养殖牦牛、黄牛、山羊、山鸡、藏香猪培训各1000人次的计划。

### 二、新型农民培训

（牵头单位：县农畜水局）

新型农民是推动小金农业、农村现代化的重要抓手。应加强对新型农民重要技能培训，深入实施“农村人才培养与技能提升”计划，以培养有科学文化素质、有农业生产技能、有经营管理能力的新型职业农民为方向，加大农民实用技术培训力度。

重点做好农作物良种及其配套栽培管理技术、畜禽品种改良及其饲养管理技术，大幅提高农林牧业生产及农产品加工的科技含量。重点解决农技服务生态农业发展“最后一公里”问题。“十三五”期间，预计投资250万元，计划完成新型农民培训5000人次，每年培训1000人次。

### 三、科技服务

（牵头单位：县科知局）

科技服务是公共服务的重要组成部分，大力推动科技服务有利于为农业生产营造良好的科技服务环境，为农业生产提供良好的条件。应大力推动农牧业科技攻关和成果转化，加快科技扶贫示范村、示范户建设，鼓励科技人员到贫困村领办创办产业项目，促进农业增效、农民增收。

积极争取国家和省、州科技计划项目，注重引进先进、成熟、适用农牧产业技术；加强贫困村贫困户生产技术、市场信息、政策咨询等信息服务；加强贫困村科技服务，帮助贫困群众致富增收。到2020年计划投资500余万元，开展各类科技服务行动、实施科技计划项目以及科技服务体系建设，成功建成科技服务平台，培养88名科技明白人，建成6个科技扶贫示范村，精准培育30户以上示范户，带动贫困群众脱贫。

5.4.1  能力扶贫建设项目

| 建设内容 | 单位 | 建设规模 | 建设地点 | 拟建时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1种植技术培训 | — | — | — | — |
| 1.1蔬菜- | 人次 | 3000 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.2小金苹果 | 人次 | 5000 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.3酿酒葡萄 | 人次 | 3000 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.4玫瑰产业 | 人次 | 2000 | 全县 | 2016-2020 |
| 2养殖技术培训 | — | — | — | — |
| 2.1牦牛 | 人次 | 1000 | 全县 | 2016-2020 |
| 2.2黄牛 | 人次 | 1000 | 全县 | 2016-2020 |
| 2.3山羊 | 人次 | 1000 | 全县 | 2016-2020 |
| 2.4土鸡 | 人次 | 1000 | 全县 | 2016-2020 |
| 2.5藏香猪 | 人次 | 1000 | 全县 | 2016-2020 |
| 3新型农民培训 | 人次 | 5000 | 全县 | 2016-2020 |
| 4科技服务 | — | — | — | — |
| 4.1科技明白人 | 人 | 88 | 全县 | 2016-2020 |
| 4.2科技示范村建设 | 个 | 6 | 全县 | 2016-2020 |
| 4.3科技示范户 | 户 | 30 | 全县 | 2016-2020 |

### 四、投资估算与资金筹措

实施“能力扶贫”工程，预计总投资1180万元，其中：省级以上财政行业资金1080万元，农户自筹100万元。

表5.4.2  能力扶贫投资估算及资金筹措

| 建设项目 | 总投资 | 资金筹措 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 政府性投入 | 其他投入 |
|  |  | 行业资金 |  |
|  |  | 省以上 | 其他 |
| 合 计 | 1180 | 1080 | 100 |
| 1种植技术培训 | 130 | 130 | — |
| 1.1蔬菜 | 30 | 30 | — |
| 1.2小金苹果 | 50 | 50 | — |
| 1.3酿酒葡萄 | 30 | 30 | — |
| 1.4玫瑰产业 | 20 | 20 | — |
| 2养殖技术培训 | 300 | 300 | — |
| 2.1牦牛 | 60 | 60 | — |
| 2.2黄牛 | 60 | 60 | — |
| 2.3山羊 | 60 | 60 | — |
| 2.4土鸡 | 60 | 60 | — |
| 2.5藏香猪 | 60 | 60 | — |
| 3新型农民培训 | 250 | 250 | — |
| 4科技服务 | 500 | 400 | 100 |

### 五、效益分析

大力发展技能培训、新型农民培训和科技扶贫行动，增强科技对经济社会发展的支撑引领，实现制度创新与科技创新的有机统一，大力培育发展新技术、新产业、新业态。通过每年制定年度农业科技培训计划，实现每户每年科技增收500元；广泛推广“技术人员直接到户，良种良法直接到田，技术要领直接到人”模式，大力培养农村实用人才队伍，农业科技入户率达到90%以上；培育科技示范村、示范户，以点代面，示范引导，促进贫困农牧民不断提高增收致富能力；通过农产品安全建设工程，完成州级农产品质量追溯体系；积极培育和引进镇域流通产业服务，推动了商贸项目和重点商贸工作落实，增加了商贸服务业的发展后劲。

## 第五节 民生扶贫

通过实施民生扶贫工程，扎实推进公共卫生服务均等化，实施基层医疗服务提升工程；进一步提高农村新农合、新农保参保率、参合率，加大对弱势群体的救助力度；加强就业促进和推进文化惠民工程，增强文化内涵。切实解决因病致贫、因病返贫问题，着力改善民生，夯实贫困村发展基础。

### 一、卫生事业

（牵头单位：县卫计局）

民族地区较为偏远，交通与社会经济条件相对落后，医疗卫生条件较差。目前，小金县无论是是医疗设施、医务人员、医疗服务还是老百姓的健康水平，都和全省的平均水平有一定差距，需要通过完善县乡两级医疗卫生基础设施，加强人员配备，以保护农牧民群众身体健康和生命安全。希望通过积极争取国家、省对民族地区医疗卫生事业发展的政策、项目、资金和技术支持，到2020年，健全以县、乡医疗机构、村卫生站为主的农村医疗卫生服务体系和完善的疾病预防控制、卫生执法监督、医疗急救、妇幼保健为主的公共卫生体系。

1.县级医院建设。以保护农牧民群众身体健康和生命安全为目的，加大资金投入，改善基础设施，加强人员配备，重点加强县中藏医院功能建设。十三五期间，预计投资1.7亿元以上，计划完成县级医疗机构职工周转用房、疾控中心实验室扩建、医疗急救采供血体系等11个项目的建设。

2.乡镇卫生中心建设。实施基层医疗服务提升工程，完善基层卫生机构设施设备，乡镇卫生院和村卫生室标准化建设全部达标，预计投资2300万元以上，计划建设4个乡镇卫生院的业务用房、900平方米的社区服务中心、2个高压氧舱。

表5.5.1  卫生事业建设项目

| 项目名称 | 单位 | 建设规模 | 建设地点 | 拟建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1县级医院建设 | — | — | — | — |
| 1.1县级医疗机构职工周转用房 | 平方米 | 12600 | 全县 | 2017-2018 |
| 1.2疾控中心实验室扩建 | 平方米 | 1800 | 全县 | 2018 |
| 1.3医疗急救采供血体系建设 | 平方米 | 1200 | 全县 | 2018-2019 |
| 1.4乡镇卫生院职工周转房 | 套 | 210 | 全县 | 2018-2019 |
| 1.5医院职工周转房 | 平方米 | 8000 | 全县 | 2018-2019 |
| 1.6计划生育服务站消毒供应室 | 平方米 | 180 | 全县 | 2020 |
| 1.7妇幼保健站业务用房及信息建设 | 个 | 1 | 全县 | 2020 |
| 1.8卫生执法监督所设备装备 | 个 | 11 | 全县 | 2020 |
| 1.9急救体系建设项目 | 平方米 | 800 | 全县 | 2018-2019 |
| 1.10建设远程会诊系统 | 套 | 1 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.11新农合医疗经办机构能力建设 | 个 | 1 | 全县 | 2016-2020 |
| 2乡镇卫生中心建设 | — | — | — | — |
| 2.1乡镇卫生院业务用房建设及设备装备 | 个 | 4 | 全县 | 2016-2017 |
| 2.2社区卫生服务中心建设及设备装备 | 平方米 | 900 | 全县 | 2017-2018 |
| 2.3乡镇卫生院设施设备及急救车辆配备 | 个 | 11 | 全县 | 2020 |
| 2.4高压氧舱建设项目 | 个 | 2 | 全县 | 2019-2020 |

### 二、社会保障

（牵头单位：县人社局）

对丧失劳动能力、无法通过产业扶持和就业帮助实现脱贫的特困群体，如农村“五保户”、特困老年人、失独老人、孤儿和重度残疾、智障、重症精神病、重大疾病患者等，需要通过全部纳入最低生活保障范围、加大医疗保险和医疗救助力度、建立医疗救助基金，实现政策性兜底扶贫。

1.农村居民养老保险。按照“五年集中攻坚，一年巩固提升”的要求，。加大城乡居民养老保险宣传力度，扩大城乡居民养老保险覆盖面，努力提高贫困村贫困人口参保率 ，加快发展全县88个贫困村城乡居民养老保险工作。由民政扶贫移民局出资，为贫困人口缴纳养老保险费，让每一位贫困人口真正实现“老有所依”。到2020年，预计投资360万元以上，计划完成需参加农村居民养老保险人数7223人，基本实现贫困村贫困人口养老保险全覆盖。

2.村级（社区）社会保障服务站建设。为提高社会保障服务水平，预计投资2900万元以上，计划建设村级（社区）社会保障服务站，增强居民的保障力度。

表5.5.2  社会保障建设项目

| 项目名称 | 单位 | 建设规模 | 建设地点 | 拟建时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1农村居民养老保险计划 | 人 | 7730 | 全县 | 2016-2020 |
| 2村级（社区）社会保障服务站 | ㎡ | 4140 | 全县 | 2016-2020 |

### 三、文化惠民

（牵头单位：县文广新局）

通过文化惠民项目建设，加快构建现代公共文化服务体系,更好保障人民群众基本文化权益。加强文化创新，弘扬主旋律，提倡多样化，使精神文化产品和社会文化生活更加丰富多彩。

1.文化惠民工程提升改造。对文化基础设施建设项目进行市场化运作，更好的营造文化氛围。“十三五”期间，预计投资3100万元以上，计划完成建设村级青少年活动中心135个、村级综合文化室44个、134个村级农家书屋、乡镇固定电影点21个、乡镇电子阅报屏21个、县级电视台高清数字化改造5个。

2．文化惠民设施配套。加强文化产业的发展，对文化产品进行深度开发，对各种文化服务项目进行细分和充分挖掘，对乡镇图书馆、乡镇文化站、村级农家书屋等进行设施配套。预计投资2000万元以上，计划对县、乡、村的应急广播系统更新配套，建设21个广播电视公共服务网点。

表5.5.3  文化惠民建设项目

| 项目名称 | 单位 | 建设规模 | 建设地点 | 拟建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1文化惠民工程提升改造 | — | — | — | — |
| 1.1村级农家书屋 | 个 | 134 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.2村级综合文化室 | 个 | 44 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.3乡镇固定电影点 | 个 | 21 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.4乡镇电子阅报屏 | 个 | 21 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.5村级青少年活动中心 | 个 | 135 | 全县 | 2016-2019 |
| 1.6县级电视台高清数字化改造 | 个 | 5 | 全县 | 2016-2020 |
| 2文化惠民设施配套 | — | — | — | — |
| 2.1乡镇图书馆 | 套 | 21 | 全县 | 2016-2020 |
| 2.2乡镇文化站 | 套 | 14 | 全县 | 2016-2020 |
| 2.3村级农家书屋（书籍更新） | 套 | 134 | 全县 | 2016-2020 |
| 2.4村级寺庙书屋（书籍更新） | 套 | 17 | 全县 | 2016-2020 |
| 2.5村级广播电视户户通 | 套 | 5000 | 全县 | 2016-2020 |
| 2.6县级应急广播系统 | 套 | 1 | 全县 | 2016 |
| 2.7乡级应急广播系统 | 套 | 21 | 全县 | 2016-2020 |
| 2.8村级应急广播系统 | 套 | 134 | 全县 | 2016-2020 |
| 2.9广播电视公共服务网点 | 套 | 21 | 全县 | 2016-2020 |

### 四、投资估算与资金筹措

实施“民生扶贫”工程，预计总投资28024万元，其中：省级以上财政行业资金22803万元，地方财政（州、县）5220万元。

表5.5.4  民生扶贫投资估算及资金筹措

| 建设项目 | 总投资 | 资金筹措 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 政府性投入 |
|  |  | 行业资金 |
|  |  | 省以上 | 州 |
| 合计 | 28024 | 22803 | 5220 |
| 1卫生事业 | 19518 | 19518 | — |
| 1.1县级医院建设 | 17213 | 17213 | — |
| 1.2乡镇卫生中心建设 | 2305 | 2305 | — |
| 2社会保障 | 3285 | 3285 | — |
| 2.1需参加农村居民养老保险人数 | 363 | 363 | — |
| 2.2村级（社区）社会保障服务站建设 | 2922 | 2922 | — |
| 3文化惠民 | 5220 | — | — |
| 3.1文化惠民工程提升改造 | 3132 | — | — |
| 3.2文化惠民设施配套 | 2088 | — | — |

### 五、效益分析

医疗卫生方面，通过小金县中藏医院建设、小金县包虫病康复治疗中心建设、小金县建设远程会诊系统建设以及其他医疗设施设备和基层医疗服务的完善与提升可以有效保护全县农牧民群众身体健康和生命安全。社会保障方面，通过硬件建设与政策保障，实现全县88个贫困村中由民政扶贫移民局出资，为贫困人口缴纳养老保险费，让每一位贫困人口真正实现“老有所依”，基本实现贫困村贫困人口养老保险全覆盖。文化惠民方面，通过文化基础设施建设项目市场化运作和文化惠民设施配套建设，能更好的营造文化氛围，保障人民群众基本文化权益，使精神文化产品和社会文化生活更加丰富多彩。

## 第六节 新村扶贫

全面推进幸福美丽家园建设巩固提升工程、藏区新居、旧房改造、环境整治、事务规划管理、集体经济等项目，突出农村特色，弘扬传统文化，改善人居环境，以新村建设带动农村全面发展、贫困群众脱贫致富。

### 保障性住房建设

（牵头单位：县建设局）

为更好的推进美丽家园建设，解决贫困户住房问题，需要优先抓好危房户、住房困难户住房建设，统筹制定避险搬迁工作，采取就近集中安置、分散安置等方式，因地制宜编制移民搬迁安置规划，促进农户向中心村和聚居点、产业基地、重点景区、场镇等聚集。洪水淹没区、地质灾害区、不适宜人居的高寒山区的贫困群众也需要优先搬迁。

1.住房条件改善。以贫困户为帮扶对象，围绕新农村示范县建设项目，结合藏区新居建设等项目，优先改善贫困户住房条件。“十三五”期间，预计投资1.1亿元，计划完成3731户农村建档立卡贫困户的住房建设。

2.基础设施配套建设。加强项目资金整合，提高资金实用效益，优先实施水、电、路、通信和广播等基础设施配套建设；采取竞争立项方式，发挥群众主体作用，在调动收益群众自筹部分项目资金的同时，通过投工投劳折抵一部分资金。具体基础设施建设项目在设施扶贫行动中均已体现，故在此不重复阐述。

### 二、新村产业发展

支持鼓励贫困乡村发挥优势，一村一品发展特色农业、乡村旅游业。支持贫困地区培育专业大户、家庭农场和专业合作社，发展农业适度规模经营。引导鼓励农业产业化龙头企业进入贫困乡村，与农民群众采取各种有效的合作方式建设产业基地，发展农畜产品加工业，打造区域品牌，延伸产业链、价值链，支持贫困地区加强农旅结合，促进产业融合，发展乡村旅游业。具体产业项目建设已在产业扶贫行动中体现，在此不重复阐述。

### 三、农村环境综合治理

（牵头单位：县环林局，责任部门：县宣传部）

目前农村环境仍然存在脏乱差、垃圾与生活污水处理不当的问题，需要深入推进城乡环境综合治理，加强农村环保和卫生意识教育，增强群众环卫意识。“十三五”期间，预计投资25万元，开展以脏乱差治理、农村垃圾分类处理、生活污水处理为重点的环境综合整治卫生宣传，探索构建农村可回收垃圾常态收集、运输、处理机制，改善农村人居环境，提高群众生活质量；预计投资6900万元，按照生态县建设标准，创建优美乡镇、生态村以及生态家园等。

表5.6.1  新村扶贫建设项目

| 项目名称 | 单位 | 建设规模 | 建设地点 | 拟建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1藏区新居 | 户 | 3731 | 全县 | 2016-2020 |
| 2农村环境综合治理 | — | — | — | — |
| 2.1环保和卫生宣传 | 次 | 25 | 全县 | 2016-2020 |
| 2.2省级生态县、全县生态村、生态家园 | — | — | 全县 | 2016-2020 |

### 三、投资估算与资金筹措

实施“新村扶贫”工程，预计总投资18118万元，其中：省级以上财政资金万元（行业资金7487万元，专项资金6900万元），农户自筹3731万元。

表5.6.2  新村扶贫投资估算及资金筹措

| 建设项目 | 总投资 | 资金筹措 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 政府性投入 | 其他投入 |
|  |  | 行业资金 | 专项资金 |  |
|  |  | 省以上 | 省以上 | 农户自筹 |
| 合 计 | 18118 | 7487 | 6900 | 3731 |
| 1藏区新居 | 11193 | 7462 | — | 3731 |
| 2农村环境综合治理 | 6925 | 25 | 6900 | — |
| 2.1环保和卫生宣传 | 25 | 25 | — | — |
| 2.2省级生态县、全县生态村、生态家园建设 | 6900 | — | 6900 | — |

### 四、效益分析

通过新村扶贫项目建设，提升贫困村基础设施建设，配套新村产业发展，整治新村环境，切实改善贫困村、贫困户生产生活条件，提升公共服务、创新社会管理，从总体上改善贫困地区居住条件；通过采取环保和卫生宣传环境综合治理措施，提高群众环境保护意识，从而改善农村人居环境。

## 第七节 生态扶贫

生态工程是小金县既要金山银山，又要青山绿水的重要保障。以生态工程保护建设为重点，进一步推动绿色十年行动计划、二期天保工程、草原生态奖补、退耕还林、退牧还草等工程，加强国有林管护、干旱河谷治理、河道沟渠整治等工作，对危及群众生命财产安全的地质灾害点，积极争取项目资金尽快治理，加大滑坡、崩塌、泥石流等地灾隐患防治力度。

### 一、生态保护建设

（牵头单位：县环林局）

1.生态保护建设。“十三五”期间，预计投资2.6亿元以上，计划开展森林管护（县属部分）面积276万亩，公益林建设276万亩，完成四姑娘上镇、达维乡、沃日乡、美兴镇、两河口镇等重点集镇绿化，森林防火，森林灾害防治（云杉病害、斑衣蜡蝉虫害防治25000亩），森防站（三室一库建设200平方米及检疫设施备）建设，红外相机安置，保护站、良种培育基地建设等项目，建立生态环境监测中心，其中包括：监测用房、监测设备配套等。

2.生态脆弱地区治理。为进一步保护生态脆弱地区的生态环境，“十三五”期间，预计投资4.9亿元以上，计划完成人工造林1875亩，封山育林8250亩，干旱半干旱生态综合治理7500亩，开展生态修复示范工程，对全县的矿山开采、通村及通组公路、水电开发建设造成的环境污染，生态破坏，通过工程措施进行矿洞回填、填坑造田、植被恢复、植树种草、砌挡土墙、护坡等生态恢复。

3.饮用水源地保护。“十三五”期间，预计投资1600万元以上，计划开展饮用水源地保护工程，地下水水质监测，县城和乡镇集中式饮用水源保护区划分，县域生态环境质量考核环境监测，集中式饮用水水源地水质监测等保护工程。

表5.7.1  生态保护建设项目

| 项目名称 | 单位 | 建设规模 | 建设地点 | 拟建时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1森林保护 | — | — | — | — |
| 1.1森林管护 | — | — | 全县 | 2016-2020 |
| 1.2公益林建设 | 万亩 | 1380 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.3重点集镇绿化 | — | — | 全县 | 2016-2020 |
| 1.4森林防火 | — | — | 全县 | 2016-2020 |
| 1.5森林灾害防治 | 亩 |  | 全县 | 2016-2020 |
| 1.6森防站建设 | 个 | 1 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.7红外相机 | 台 | 350 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.8保护站建设 | 个 | 1 | 全县 | 2016-2020 |
| 2生态脆弱地区治理 | — | — | — | 2016-2020 |
| 2.1人工造林 | 亩 | 1875 | 全县 | 2016-2020 |
| 2.2封山育林 | 亩 | 8250 | 全县 | 2016-2020 |
| 2.3生态修复示范工程 | — | — | 全县 | 2016-2020 |
| 2.4干旱半干旱生态综合治理 | 亩 | 7500 | 全县 | 2016-2020 |
| 3饮用水源地保护 | — | — | — | 2016-2020 |
| 3.1饮用水源地保护工程 | — | — | 全县 | 2016-2020 |
| 3.2地下水水质监测 | — | — | 全县 | 2016-2020 |
| 3.3乡镇集中式饮用水源保护区划分 | — | — | 全县 | 2016-2020 |
| 3.4县城集中式饮用水源保护区划分 | — | — | 全县 | 2016-2020 |
| 3.5县域生态环境质量考核环境监测 | — | — | 全县 | 2016-2020 |
| 3.6集中式饮用水水源地水质监测 | — | — | 全县 | 2016-2020 |
| 4生态环境监测中心及科研监测 | 项 | 1 | 全县 | 2016-2020 |
| 5良种培育基地 | — | — | 全县 | 2016-2020 |

### 二、生态资源利用

（牵头单位：县环林局）

加强生态资源可持续开发利用，大力发展生态经济，推动绿水青山向金山银山转变。依托森林、及野生动植物资源，规划建设一批自然观赏基地，促进生态资源转变为生态资本和经济效益。加强林区水电路及垃圾处理设施建设，提升景区的可进入性和舒适性，扩大游客规模，带动当地群众就业和增加旅游服务收入。鼓励贫困乡村农牧民积极有序开展林下野生菌类、天然药材、森林蔬菜采摘，野生动植物驯养（化）繁殖、林下生态禽畜养殖业，促进生态资源永续利用

### 三、人居环境治理

（牵头单位：县环林局）

深入推进以大气、水、土壤为重点的污染防治工作。加强水源保护和水质保障，不断提高贫困乡村供水水质合格率。开展以贫困乡村面源污染治理、畜禽养殖污染综合治理、生活污水及垃圾处理、饮用水水源地保护为主的水环境污染治理工作，全面整治贫困乡村水环境，同时加强耕地保护与质量提升。在乡镇、村、居民点开展以脏乱差治理、垃圾污水处理为重点的环境突出问题整治，推进改厕、改圈（舍）、改灶、改院和治弃、治污、治理乱搭乱建。“十三五”期间，预计投资9000万元以上用于人居环境和水源治理，计划开展农村规模化养殖污染治理和农村环境综合整治工程，其中包括：村庄污水、垃圾及沟渠整治，农业面源污染治理等；实施农村环境质量监测，对村庄环境质量进行监测，监测内容：大气、生活饮用水水源、土壤等；建立健全水源地数据管理系统及监控管理和水电站生态下泄流量在线监控管理系统。

表5.7.2  人居环境治理项目

| 项目名称 | 单位 | 建设规模 | 建设地点 | 拟建时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1环境治理 | — | — | — | — |
| 1.1农村规模化养殖污染治理工程 | 项 | 1 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.2农村环境综合整治工程 | 项 | 1 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.3农村环境质量监测 | — | — | 全县 | 2016-2020 |
| 2水源治理 | — | — | — | — |
| 2.1水源地数据管理系统及监控管理 | — | — | 全县 | 2016-2020 |
| 2.2水电站生态下泄流量在线监控管理系统 | 个 | 1 | 全县 | 2016-2020 |

### 四、地质灾害治理

（牵头单位：县国土局）

在生态环境恶劣、生态环境脆弱、不具备基本发展条件及自然灾害频发的地区，在群众自愿的前提下，有计划、有步骤地开展易地扶贫搬迁和生态移民、避灾移民。加大对滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的防治力度，强化地质灾害隐患工程治理，加强地质灾害监测预警，建设群专结合的地质灾害监测预警体系，加大森林、草地生物病虫害防治和预警监测体系建设力度，提升防灾减灾能力。坚持以人为本，实行防减并重、综合防治，构建保障有力、运转高效的防灾减灾体系，全面提高自然灾害防御能力，切实维护人民群众生命财产安全。“十三五”期间，预计投资2.2亿元以上，计划治理泥石流42处，滑坡19处，崩塌14处。

表5.7.3  地质灾害治理项目

| 项目名称 | 单位 | 建设规模 | 建设地点 | 拟建时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1地质灾害治理 | 处 | — | — | — |
| 1.1泥石流 | 处 | 42 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.2滑坡 | 处 | 19 | 全县 | 2016-2020 |
| 1.3崩塌 | 处 | 14 | 全县 | 2016-2020 |

### 五、投资估算与资金筹措

实施“生态扶贫”工程，预计总投资110002万元，其资金来源均为省级以上财政资金（行业资金22715万元，专项资金87287万元）。

表5.7.4  生态扶贫投资估算及资金筹措

| 建设项目 | 总投资 | 资金筹措 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 政府性投入 |
|  |  | 行业资金 | 专项资金 |
|  |  | 省以上 | 省以上 |
| 合 计 | 110002 | 22715 | 87287 |
| 1生态保护建设 | 78007 | — | 78007 |
| 1.1森林保护 | 26107 | — | 26107 |
| 1.2生态脆弱地区治理 | 49382 | — | 49382 |
| 1.3饮用水源地保护 | 1618 | — | 1618 |
| 1.4生态环境监测中心及科研监测 | 700 | — | 700 |
| 1.5良种培育基地 | 200 | — | 200 |
| 2人居环境治理 | 9280 | — | 9280 |
| 2.1环境治理 | 8480 | — | 8480 |
| 2.2水源治理 | 800 | — | 800 |
| 3地质灾害治理 | 22715 | 22715 | — |
| 3.1泥石流 | 13390 | 13390 | — |
| 3.2滑坡 | 6815 | 6815 | — |
| 3.3崩塌 | 2510 | 2510 | — |

### 六、效益分析

通过生态扶贫项目建设，改善小金生态状况，为小金工农业健康、持续发展提供好的生态环境条件。实现经济增长、社会建设和生态环境的协调发展。

## 第八节 党建扶贫

### 一、加强基层组织建设

强力推进“强乡兴村”战略，深化“千里党建走廊”示范建设。结合“三分类三升级”要求，对建档立卡贫困村软弱涣散党组织进行集中整顿，全面摸清底数、突出政治标准；深化软乡弱村整顿，集中“回炉”去年检查验收评定为“差”等次村，建立负面清单，全力整改。

### 二、加强干部队伍建设

深入实施“百乡千村好书记”培养计划，以干部夜校、专题培训等方式集中全覆盖轮训乡村党组织书记和党员干部，培养一批政治坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的“好书记”，储备一批优秀的乡村党组织书记后备人选。二是开展“千村好书记”“三比三争”活动，在入库“千村好书记”中开展“比党性、争做政治明白人，比贡献，争做致富领路人，比廉洁、争做清白干净人”活动，激发“千村好书记”干事创业激情。

### 三、督促村干部干事创业

督促引导“村两委”和村干部干事创业，把扶贫开发作为一项政治任务，继续实行村两委“目标承诺制”，给贫困群众办实事、解难事；建立村干部工作激励机制，村干部的第四季度绩效工资与全年工作实绩挂钩，客观公正对村干部的扶贫工作实绩进行考评，履职尽责到位的发放第四季度的绩效工资，工作不力的不予发放，并将其绩效工资奖励给工作突出的村干部。

### 四、注重党员干部示范带动

牢固树立“党建扶贫”理念，深化拓展“党员议事”、“党员诚信档案”、“党员中心户+”等党建扶贫机制，针对贫困村党员示范不明显、贫困户居住分散、贫困人口缺带动的实际，以“党员精准扶贫示范工程”为抓手，把基层党建与精准扶贫有机结合起来，因地制宜、结合资源，找准产业项目，通过村党组织主导、第一书记领办、党员群众全员参与的方式，充分发挥农村党员的示范引领作用，引领带动贫困群众脱贫致富。

## 第九节 社会扶贫

通过政府主导、市场调节、政策优惠，进一步弘扬扶贫济困传统美德，动员社会各方面力量参与脱贫攻坚，构建全社会合力推进脱贫攻坚新格局。加大项目资金争取力度，加强与东西部扶贫协作县、省州帮扶联系单位、行业主管部门的衔接沟通，争取更多扶贫资金和项目，确保脱贫攻坚工作中掀起新一轮项目建设投资热潮。

### 一、民营企业参与扶贫

1.鼓励开展村企合作。鼓励民营企业发挥资金、技术、管理等优势到贫困村投资兴业，支持民营企业采取政府和社会资本合作（PPP）模式参与贫困村基础设施建设、公共服务、资源开发等，通过村企合作将资源优势转化为产业优势，实现互利双赢。

2.帮助提高发展能力。鼓励支持民营企业开展实用技术、生产技能、经营管理等技能培训，提高贫困户自我发展能力。三是定向吸纳就业。倡导企业吸纳扶贫对象，使其实现本地就业、增加工资性收入。动员企业通过基地带动、订单合同收购等经营模式，促进贫困户稳定增收。四是倡导鼓励捐资扶贫。倡导民营企业积极参与“扶贫日”募捐、“结对认亲，爱心扶贫”等扶贫公益活动，通过捐款捐物、结对帮扶等形式解决贫困群众迫切问题。

### 二、社会组织参与扶贫

支持社会团体、基金会、民办非企业单位等各类组织通过开展志愿服务、司法援助、专业人才支持、扶贫募捐等方式积极参与扶贫开发。引导慈善组织积极扶贫募捐。

指导社会组织依法募捐，加强对慈善组织募捐活动管理，确保活动公开公平公正。畅通社会公众对不良扶贫慈善行为的投诉举报渠道；对社会组织在扶贫慈善活动中的违法违规行为，严肃依法查处。

### 三、浙江对口帮扶

根据中央对口支援西藏工作20周年电视电话会议和《国务院办公厅关于印发发达省（市）对口支援四川云南甘肃省藏区经济社会发展工作方案的通知》（国办发[2014]41号），确定由浙江省绍兴市对口支援小金县。“十三五”期间，浙江省计划对口支援5000万元帮扶资金，从改善农牧民生产生活条件、大力开展教育和就业支援、推动特色优势产业、加大人才培养引进力度、加强基层组织和政权建设等方面支持小金民生及社会事业方面的发展，重点倾斜于社会福利方面的改善

## 第十节 金融扶贫

围绕全县脱贫攻坚目标任务，探索建立健全金融扶贫惠农贷款政策担保金、小额农牧民群众信用贷款财政贴息、企业农户评级授信等机制。

### 一、财政政策

县财政每年整合安排精准扶贫基金1000万元，原则上采取“增强造血功能，推动产业发展”的方式，帮助贫困村、贫困户脱贫致富。

1.实施贫困户住房建设贷款分险。引导银行业金融机构向建档立卡的贫困户发放住房建设贷款，支持建档立卡贫困户异地搬迁住房重建。财政部门安排1390万元的一次性专项补助，用于设立住房建设贷款分险基金。同时，县财政局与合作银行签订合作协议，明确风险分担比例。

2.开展电子商务精准扶贫工作。小金县是未获得国家和省级电子商务进农村示范的78个贫困县之一，财政部门将安排100万元的电子商务产业扶贫资金，支持开展电子商务培训、宣传、示范及推广等基础性工作。通过对我县相关政府管理部门人员、电商创业带头人、扶贫联系村农业专业合作社负责人、特色产业业主等人员进行培训。引导贫困农民利用电商就业和创业，培育打造成“一乡一品”、“一村一品”的特色农产品，进一步扩大农产品销路，帮助贫困户脱贫解困

### 二、金融政策

鼓励金融机构开发林权抵押贷款、财政贴息等多元扶贫开发融资产品，解决脱贫攻坚群众资金需求的问题。

1.实施扶贫小额信用贷款贴息分险。推进扶贫小额信用贷款工作，降低贫困户发展融资成本和贷款风险，解决贫困户贷款难、利率高的问题。县财政整合涉农资金146万元，设立扶贫小额信贷分险基金。根据《关于创新开展扶贫小额信贷的实施意见》(川扶贫移民发〔2014〕310号)有关规定，对符合条件的扶贫小额信用贷款贫困户给予贴息，年贴息率原则上不超过5%，对金融机构向贫困户发放小额信用贷款发生的损失按15%的比例予以分担

2.实施返乡创业就业贷款分险。启动实施农民工、农民企业家、大学生、复员退伍军人返乡创业就业贷款分险政策，鼓励创业带就业、创业促增收，促进贫困户脱贫。财政部门安排一次性专项补助资金200万元，用于设立返乡创业就业贷款分险基金，专项用于对金融机构向返乡创业就业群体发放创业贷款的风险分担补偿

# 第六章  区域发展项目建设内容

区域发展主要是解决片区内的共性难题。根据《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》和四川省委十届三次全会关于新时期扶贫开发工作部署，重点围绕片区内基础设施建设任务，从重大交通项目、大型能源项目两方面稳步推进。

## 第一节  重大交通建设

针对我县农村贫困地区出行难、行路难、运输难等问题，集中力量打好交通路网扶贫开发攻坚战，加快改善交通发展条件。以打通对外通道为重点，以完善路网骨架为着力点，彻底破除交通对农村贫困地区的瓶颈制约。到2020年，力争雅马高速公路国家立项，境内国省干线公路提档升级全部达到二级公路标准。

高速公路。加快雅马高速前期论证工作，积极争取将其纳入四川省高速公路路网规划，并力争在2020年前实现国家立项。

国省干线公路。以境内国省干线公路提档升级为重点，积极推进G350、G351、“四改二”和S217、S450、S451提升改造工程建设。构建对外畅通、路况良好、抗灾能力强的国省干线公路网络。建设G351（卓小路）94.2公里、G351（达维桥头至夹金山顶）31.8公里、G351（夹金山隧道）8.8公里、G350（小丹路）20公里、G350（小金段）87公里、S451（金小路）40公里、S451（金小路万里城隧道）6公里、S450（理小路）97公里，四姑娘山过境路。

图6.1  重大交通建设图

表6.1  重大交通建设项目汇总表

| 项目名称 | 单位 | 建设规模 | 建设地点 | 拟建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G351（卓小路） | km | 94.2 | 卓小路 | 2016-2020 |
| G351（达维桥头至夹金山顶） | km | 31.8 | 达维桥头至夹金山顶 | 2016-2020 |
| G351（夹金山隧道） | km | 8.8 | 夹金山隧道 | 2016-2020 |
| G350（小丹路） | km | 20 | 小丹路 | 2016-2020 |
| G350（小金段） | km | 87 | 小金段 | 2016-2020 |
| S451（金小路） | km | 40 | 金小路 | 2016-2020 |
| S451（金小路万里城隧道） | km | 6 | 金小路万里城隧道 | 2016-2020 |
| S450（理小路） | km | 97 | 理小路 | 2016-2020 |
| 四姑娘山过境路 | km |  | 四姑娘镇 | 2016-2020 |

重大交通建设项目建设共计所需资金612300万元，其资金来源全为省级以上行业资金。

表6.2重大交通建设项目投资估算及资金筹措

| 建设项目 | 总投资 | 资金筹措 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 政府性投入 |
|  |  | 省以上 |
| 合计 | 612300 | 612300 |
| G351（卓小路） | 150000 | 150000 |
| G351（达维桥头至夹金山顶） | 31800 | 31800 |
| G351（夹金山隧道） | 88000 | 88000 |
| G350（小丹路） | 20000 | 20000 |
| G350（小金段） | 87000 | 87000 |
| S451（金小路） | 30000 | 30000 |
| S451（金小路万里城隧道） | 60000 | 60000 |
| S450（理小路） | 145500 | 145500 |
| 四姑娘山过境路 | 21473 | 21473 |

## 第二节  大型能源项目建设

“十三五”期间，小金县在大型能源项目建设过程中，重点围绕水电开发方面展开。优化改造110千伏农村电网骨干网架结构，提高运行灵活性、可靠性和经济运行水平，消除配网“卡脖子”及“安全隐患”问题。加快新能源开发和电力外输通道建设。建设杨家湾水电站、春堂坝水电站、三叉水电站等11个。

表6.5  大型能源项目汇总表

| 项目名称 | 单位 | 建设规模 | 建设地点 | 拟建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨家湾水电站 | 万千瓦 | 74985.87 | 杨家湾 | 2016-2020 |
| 春堂坝水电站 | 万千瓦 | 78094.29 | 春堂坝 | 2016-2020 |
| 三叉水电站 | 万千瓦 | 121700 | 三叉 | 2016-2020 |
| 二道桥水电站 | 万千瓦 | 8605 | 二道 | 2016-2020 |
| 海坪水电站 | 万千瓦 | 5167 | 海坪 | 2016-2020 |
| 窝底沟水电站 | 万千瓦 | 1990 | 窝底沟 | 2016-2020 |
| 崇德三级水电站 | 万千瓦 | 1276 | 崇德 | 2016-2020 |
| 新桥一级水电站 | 万千瓦 | 15532 | 新桥 | 2016-2020 |
| 结斯沟二级水电站 | 万千瓦 | 20249 | 结斯沟 | 2016-2020 |
| 金坝水电站 | 万千瓦 | 19548 | 金坝 | 2016-2020 |
| 双磨坊水电站 | 万千瓦 | 16782 | 双磨坊 | 2016-2020 |

大型能源项目建设共计所需资金363929.16万元，其资金来源全为省级以上行业资金。

表6.6  大型能源项目资金筹措表

| 建设项目 | 总投资 | 资金筹措 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 政府性投入 |
|  |  | 省以上 |
| 合计 | 363929.16 | 363929.16 |
| 杨家湾水电站 | 74985.87 | 74985.87 |
| 春堂坝水电站 | 78094.29 | 78094.29 |
| 三叉水电站 | 121700 | 121700 |
| 二道桥水电站 | 8605 | 8605 |
| 海坪水电站 | 5167 | 5167 |
| 窝底沟水电站 | 1990 | 1990 |
| 崇德三级水电站 | 1276 | 1276 |
| 新桥一级水电站 | 15532 | 15532 |
| 结斯沟二级水电站 | 20249 | 20249 |
| 金坝水电站 | 19548 | 19548 |
| 双磨坊水电站 | 16782 | 16782 |

# 第七章  投资概算和资金筹措

小金县“十三五”脱贫攻坚规划项目分为“五个一批”脱贫攻坚计划、脱贫攻坚”十项工程”和区域重大规划项目三大类，并按轻重缓急分期分批分步实施，总投资1565301万元。优先实施纳入国家、省级相关规划项目，有序推进脱贫关联项目。经评估，“十二五”期间未实施项目可优先纳入“十三五”规划实施。

## 第一节  精准到户、到人项目投资概算及资金筹措

### 一、投资概算

规划内容主要包括扶持生产和就业发展一批、生态扶贫和移民搬迁安置一批、低保政策兜底一批、医疗救助扶持一批、灾后重建帮扶一批五大类，总投资13206万元。其中：扶持生产和就业发展一批2627万元、占19.89%；生态扶贫和移民搬迁安置一批3522万元、占26.67%；低保政策兜底一批6640万元、占50.28%；医疗救助扶持一批367万元、占2.78%；灾后重建帮扶一批50万元、占0.38%。

### 二、资金筹措

按照中央、省级、州、县、业主投资、农户自筹（含投劳折资，下同）的资金筹措原则（其中省以上财政专项扶贫资金70%以上规划到贫困户）。精准脱贫建设项目总投资13206万元，其投资来源为：中央及省级专项财政资金11967万元，地方（州、县）资金1239万元。分类投入情况如下：

扶持生产和就业发展一批：建设项目总投资2627万元，其投资来源为：中央及省级专项财政资金2250万元，地方（州、县）资金377万元。

生态扶贫和移民搬迁安置一批：建设项目总投资3522万元，其投资来源为：中央及省级专项财政资金3000万元，地方（州、县）资金522万元。

低保政策兜底一批：建设项目总投资6640万元，其投资来源为：中央及省级专项财政资金6300万元，地方（州、县）资金340万元。

医疗救助扶持一批：建设项目总投资367万元，其投资来源均为中央及省级专项财政资金。

灾后重建帮扶一批：建设项目总投资50万元，其投资来源均为中央及省级专项财政资金。

## 第二节  解决突出贫困问题项目投资概算及资金筹措

### 一、投资概算

主要包括实施“思想扶贫”工程、“产业扶贫”工程、“设施扶贫”工程、“能力扶贫”工程、“民生扶贫”工程、“新村扶贫”工程、“生态扶贫”工程、“党建扶贫”工程、“社会扶贫”工程、“金融扶贫”等十大类，总投资575866万元。其中：“思想扶贫”工程15513万元，占2.69%；“产业扶贫”工程163360万元，占28.37%；“设施扶贫”工程234669万元，占40.75%；“能力扶贫”工程1180万元，占0.2%；“民生扶贫”工程28024万元，占4.87%；“新村扶贫”工程18118万元，占3.15%；“生态扶贫”工程110002万元，占19.1%；“社会扶贫”工程5000万元，占0.87%。

### 二、资金筹措

按照中央、省级、州、县、业主投资、农户自筹（含投劳折资，下同）的资金筹措原则，“十大工程”建设项目总投资575866万元，其投资来源为：中央及省级财政资金542168万元（专项财政扶贫资金128986万元、行业财政性资金413182万元），地方（州、县）资金5620万元，社会捐赠5000万元，农户自筹23077万元。分类投入情况如下：

“思想扶贫”工程。建设项目总投资15513.45万元，其资金来源全为中央及省级行业财政性投入。

“产业扶贫”工程。建设项目总投资163360万元，其中：中央及省级行业财政性资金145554万元（财政专项扶贫资金34799万元、行业财政性资金110755万元），地方（州、县）资金400万元，农户自筹17406万元。

“设施扶贫”工程。建设项目总投资234669万元，其中：中央及省级行业财政性资金232829万元，农户自筹1840万元。

“能力扶贫”工程。建设项目总投资1180万元，其中：中央及省级行业财政性资金1080万元，农户自筹100万元。

“民生扶贫”工程。建设项目总投资28024万元，其中：中央及省级行业财政性资金22803万元，地方（州、县）资金5220万元。

“新村扶贫”工程。建设项目总投资18118万元，其中：中央及省级财政资金14387万元（财政专项扶贫资金6900万元、行业财政性资金7487万元），地方（州、县）资金3731万元。

“生态扶贫”工程。建设项目总投资110002万元，其资金来源均为中央及省级财政性资金（财政专项扶贫资金87287万元、行业财政性资金22715万元）。

“社会扶贫”工程。建设项目总投资5000万元，其资金来源均为浙江对口帮扶资金。

## 第三节  区域发展项目投资概算及资金筹措

### 一、投资概算

主要包括重大交通建设和大型能源项目建设两类，总投资976229.16万元。其中：重大交通建设612300万元，占62.72%；大型能源项目建设363929.16万元，占37.28%。

### 二、资金筹措

按照中央、省级、州、县、业主投资、农户自筹（含投劳折资）的资金筹措原则，“十三五”建设项目总投资976229.16万元，其投资来源全为中央及省级行业财政性投入。分类投入情况如下：

重大交通建设。建设项目总投资612300万元，其投资来源全为中央及省级行业财政性投入。

大型能源项目建设。建设项目总投资363929.16万元，其投资来源全为中央及省级行业财政性投入。

# 第八章 创新脱贫攻坚长效机制

## 第一节  建立扶贫联席机制

建立农村扶贫开发协调机制，县扶贫开发领导小组成员单位要切实履行职责，充分利用本行业的政策、资金、技术、人力等资源要素参与农村扶贫开发。涉农部门的项目资金应当倾斜支持农村扶贫开发。各扶贫开发领导小组成员单位要结合各自职能，加强沟通和协调，既各司其职，又密切配合，紧紧围绕扶贫开发的任务目标，分行业、分板块，制定计划、明确责任，对资金投入、工作推进等措施进行督促指导，并逐级建立报告、检查制度。

## 第二节  完善项目管理机制

根据国家、省和州扶贫开发总体部署，将农村脱贫攻坚纳入国民经济和社会发展总体规划，制定农村脱贫攻坚规划。县级各部门制定行业发展规划，要将贫困地区基础设施建设、产业发展、能力提升、公共事业、社会保障和生态环境改善等纳入规划，并按照集中扶持、整村推进、规划到村、任务到户、责任到人的原则，明确脱贫目标、扶贫开发项目、资金来源和保障措施等。加大项目规划、储备和争取，积极争取中央、省、州对我县的支持，力争每年上级投入我县扶贫资金增幅达5%以上。坚持“渠道不乱、用途不变、各负其责、各记其功”和“各炒一盘菜、共做一桌席”的原则，统筹整合各项涉农资金，做到以规划定项目、以项目筹资金，统一打捆整合，集中力量办大事，真正形成以县为主的脱贫攻坚资源整合机制。完善脱贫攻坚资金和项目管理办法，全面推行脱贫攻坚资金项目公开公告公示制，坚持专账管理，实行审批、公示、报账等财务管理办法，加强财政、审计对脱贫攻坚资金的监督，确保脱贫攻坚项目资金安全运行。坚持财务民主管理，全面保障贫困群众的知情权、决策权、参与权和监督权。

## 第三节  健全动态管理机制

加快脱贫攻坚数字化管理步伐，到2017年底全面实现一村一名有文化、懂信息、能服务的信息员，一村一个建档立卡、项目监测、互助资金、农业科技等综合信息服务平台，一村一台符合国家标准的互联网终端，全面实现对贫困村、贫困户实行精细化、动态化管理。每年根据贫困户调查摸底数据，及时更新贫困人口信息，真正把扶贫对象选准，把帮扶措施定实。实施扶贫对象动态管理，对帮扶对象达到扶贫标准线以上的实行“销号”，对返贫的贫困对象重新进入，建立有进有出的动态管理模式，保证脱贫效果的真实可靠，对已脱贫的逐步“销号”，返贫的要重新“挂号”，当年没有脱贫的要延续到下一年再脱贫，对脱贫“销号”的贫困村保持政策不变，扶贫投入不减，制定后续帮扶措施，对已脱贫的贫困户在一定时期内继续享受相关政策，扶上马、送一程。建立完善扶贫开发信息系统，开展贫困统计监测，完善扶贫开发统计与贫困监测制度，规范信息采集、整理、反馈和发布工作，及时准确反映贫困状况、变化趋势和脱贫攻坚工作成效，为科学决策提供依据。

## 第四节  构建资产扶贫机制

整合民生资源，重点推进涉农资金整合，对同一区域同步投入、集中使用，项目资金由县级统筹。优化支出结构，加大财政专项扶贫资金投入，提高扶贫支出占一般公共预算支出的比重。探索资产收益扶贫模式，引导贫困村将集体资产、贫困户将承包土地和个人财产入股，采取委托经营、合作经营等方式，确保贫困村和贫困户多渠道增收。探索投资收益扶贫模式，将财政扶贫资金投入形成的资产量化给贫困户，将财政支农资金投入到村或农民合作社形成的资产划出一部分，采取优先股的方式量化到贫困户，实行贫困户收益保底、按股分红。探索理财收益扶贫模式，对无劳动能力的贫困人口，可将无指定用途的扶贫捐资或安排到户的扶贫资金，采取委托经营方式，助其获得理财收益、分红收入。

## 第五节  创新社会扶贫机制

要广泛动员和凝聚社会力量参与扶贫，形成政府、市场、社会互为支撑，专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”的大扶贫格局。不断创新社会帮扶机制，深入推进扶贫攻坚与“双联”活动深度融合，建立健全与东西部扶贫协作县、省州帮扶联系单位、行业主管部门的协调联系制度，使各种帮扶资源、力量向贫困村倾斜、向贫困户聚焦，不断提高结对帮扶工作的针对性和实效性。建立对社会帮扶的激励机制，积极引导和组织非公经济、社会爱心人士及小金县籍在外工作人员投身到扶贫攻坚。充分发挥民主党派、工商联、群众团体、等在脱贫攻坚中的作用，鼓励、支持、帮助各类非公有制企业、社会组织和个人自愿采取定向、包干等方式参与扶贫，增强脱贫攻坚的社会合力。

## 第六节  完善绩效评估机制

依据贫困村“销号”计划、贫困人口脱贫计划制定脱贫成效验收办法，明确贫困户脱贫、贫困村“销号”标准，完善脱贫攻坚统计与贫困监测制度。要建立并完善县级推进组、乡（镇）及村级帮扶工作队的绩效考核制度，制定考核办法，把扶贫成效作为年度考核的主要目标，严格实行考核奖惩，强化考核结果运用，实行一票否决，对扶贫实绩突出的干部，在同等条件下优先提拔使用，对扶贫攻坚措施不力、成效不佳的党政领导及时调整。加强对行业扶贫工作的考核和定点帮扶工作的督查，对每年完成目标任务情况进行通报。

# 第九章  效益预测

## 第一节  扶贫效益

到2020年，全面消除绝对贫困，使全县8375名农村贫困人口全部脱贫，88个贫困村全部“销号”；到2019年末，全县农民人均可支配收入比2010年翻两番，达到1万元以上，城乡群众基本公共服务均等化、社会保障全覆盖，全面实现“好房子、好身子、好日子，物质富裕、精神富足”的“三好两富”生产生活业态。

表9.1 小金县扶贫效益指标汇总表

| 指标 | 小金县 | 参考对象 |
| --- | --- | --- |
| 贫困县“摘帽” | 2019年贫困发生率 | 贫困发生率＜3% |
| 贫困村“销号” | 1.2019年贫困发生率 | 0% | 1.贫困发生率＜3% 2.退出当年有集体经济 3.贫困村退出当年应有通村硬化路、安全饮用水、生活用电、卫生室、文化室、宽带网 |
|  | 2.贫困村退出当年有无集体经济 | 有（√） | 无（×） |  |
|  | 3.贫困村退出当年有无 | 有（√） | 无（×） |  |
|  | （1）通村硬化路 | （√） |  |  |
|  | （2）安全饮用水 | （√） |  |  |
|  | （3）生活用电 | （√） |  |  |
|  | （4）卫生室 | （√） |  |  |
|  | （5）文化室 | （√） |  |  |
|  | （6）宽带网 | （√） |  |  |
| 脱贫人口脱贫 | 1.贫困户人均可支配收入稳定超过当年国家贫困标准（按2010年2300元不变价计算）； 2.有安全住房； 3.家庭无因贫辍学学生。 | 1.当年国家贫困标准（按2010年2300元不变价计算）； 2.有安全住房； 3.家庭无因贫辍学学生。 |

## 第二节  经济效益

小金县在“十三五”脱贫攻坚期间，必须严格执行投资计划，用好用精每一笔资金，在完成“四年集中攻坚、一年巩固提升”的脱贫目标的同时产生明显的经济效益。经济效益集中体现在规划实施贫困人口收入明显提高、市场体系逐渐健全、现代服务业更加发达，产业结构趋于合理、农村生产生活条件持续改善，为“十三五”进一步推进区域发展与脱贫攻坚、缩小地区差距，同步全面建成小康社会奠定基础。

### 一、农民收入显著提高

截止2015年，农民人均可支配收入为9618元，“十三五”期间，实现农村居民人均可支配收入增速高于全省平均水平。

### 二、市场体系不断健全

到2020年，初步建立完善的市场体系，充分发挥市场机制在资源配置中的基础性作用。消费品市场和资源市场有机结合，社会消费品零售总额不断提高。

### 三、产业结构稳步转型

产业结构从2015年的21.1：40：38.9，2020年产业结构调整为15.4：47.8：36.8，其中第三产业增长迅速，产业结构稳步转型。

## 第三节  社会效益

### 一、生产生活条件持续改善

到2020年全部完成88个贫困村农村危旧房改造任务。通过完善农村基础设施建设和加大新能源设施和生态环境治理的项目投入，贫困地区群众生产、生活条件显著好转，生态脆弱区的农业生产条件明显改善，切实解决群众关注的困难问题。

### 二、公共服务水平全面提升

小金县在“十三五”脱贫攻坚期间，通过大力改善公共服务水平，在2020年，农村地区学前教育覆盖率达到100%，教育环境和水平整体提高；村级卫生室条件得到明显改善，居民小病得到及时诊治。

### 三、基层干群关系明不断改善

通过贮存帮扶、基层党建等系列措施，使党的富民政策深入人心，干群关系更加密切，党和政府在群众中的威望和认同感不断得到强化，农村社会的长期稳定和经济长足发展有了更为坚实的组织保障。

# 第十章  保障措施

## 第一节  细化扶贫责任

认真落实省委制定的贫困县考核制度，注重发挥党委统揽全局、统筹各方的核心作用，依托人大、政协的工作职能和代表委员的特殊优势，推动形成县乡村三级联动、四大班子协同发力、职能部门共同推进的工作格局。各乡镇党委政府成立“一把手”任组长的扶贫攻坚工作领导小组，下设具体工作小组和综合办公室，领导小组每半年专题研究扶贫攻坚工作不低于1次，并负责每年向上级扶贫开发攻坚领导小组专题报告工作不低于2次。制订考核和问责办法，实行扶贫开发攻坚专项目标管理，加大日常监控和督察督办工作力度，每年将减贫任务、扶贫开发项目向全县公示，村组、乡镇、部门要逐级承诺，逐级签订责任书、层层落实责任人，分类制定工作标准。

## 第二节  夯实基层基础

把脱贫攻坚与基层组织建设结合起来，强基层、抓基础，定思路、谋发展，抓好以村党组织为核心的村级组织配套建设，选好配强村级领导班子，鼓励和选派思想好、作风好、能力强、真心为群众服务的优秀年轻干部、退伍军人到贫困村工作，认真落实向贫困村党组织选派“第一书记”举措，把基层党组织建设成为带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒，使贫困群众有盼头，不断夯实脱贫致富的思想基础和组织保证。实施强乡带弱乡、富村带穷村、先进带后进“三带”帮扶行动。全面落实“一定三有”政策，推行“四议两公开一监督”，完善“村财民理乡监管”制度。

## 第三节  强化法治保障

认真落实《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》、《四川省农村扶贫开发条例》和《阿坝藏族羌族自治州农村扶贫开发条例》，强化《纲要》和《条例》刚性约束，依法履行农村扶贫开发责任，保障扶贫开发行政主管部门的规划、协调、指导、监督、管理权，加强监督检查和责任追究，把扶贫攻坚纳入规范化、制度化、法治化轨道。推进基层治理法治化，大力开展基层法治创建，增强群众知法守法用法的意识和能力，教育引导群众自觉履行义务，依法合理表达诉求、维护权益，疏导化解群众情绪，形成遵纪守法的良好风气。严格执行扶贫资金管理办法和相关纪律规定，加强扶贫项目、资金全程监管，严肃查处跑冒滴漏、优亲厚友、贪污挪用、挥霍浪费等违纪违法行为。

## 第四节  整合资金投入

整合资源，重点推进涉农资金整合，优化支出结构，加大财政专项扶贫资金投入，提高扶贫支出占一般公共预算支出的比重。建立稳定的扶贫投入增长机制，新增财力重点用于扶贫开发，本级地方公共财政收入中安排比例不低于上年度本级地方公共财政收入0.5％的财政专项扶贫资金。采取政府购买服务的方式，吸引社会资本实施无回报或回报率低的公益性扶贫项目。放宽具备经营空间的基础设施、公共服务领域准入条件，优化审批流程，吸引更多民间资本进入扶贫开发领域。

## 第五节  逗硬监督检查

严格遵守四川省纪委监察厅下发《关于加强监督执纪问责为打赢扶贫开发攻坚战提供坚强纪律保障的通知》和阿坝州纪委监察局《关于强化监督执纪问责为打赢扶贫开发攻坚战提供坚强纪律保障的通知》。要把脱贫攻坚工作中的作风和腐败问题作为解决发生在群众身边的“四风”和腐败问题工作的重点，坚持问题导向，强化监督执纪问责。要加大纪律审查力度，坚决查处滞留、截留、挪用、挤占和套取扶贫款物等违纪违法行为，确保每一分“救命钱”、“造血钱”都真正用到贫困群众身上。对在脱贫攻坚工作中造成生态环境损害负有责任的领导干部严肃追责。要抓实监督的再监督、执纪的再执纪、问责的再问责，督促相关职能部门深入贫困地区随机抽查、专项督查、暗访检查，促进问题整改，完善防控措施，堵塞制度漏洞。

# Text boxes

内部资料

妥善保存