小金县科学技术和农业畜牧水务局

小金县2026年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金支持越冬饲草料储备工作

实

施

方

案

小金县科学技术和农业畜牧水务局

二〇二六年

一、指导思想、工作指标

为加强中央财政农业生产和水利救灾资金的管理提高使用效益，根据阿坝州财政局、阿坝州农业农村局《关于下达中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》（阿州财农〔2026〕2号）文件要求，结合我县实际，特编制本方案。

（一）小金县基本情况

- 小金县位于四川省西北部，阿坝藏族羌族自治州南端，地理坐标东经102°01′—102°59′，北纬30°35′—31°43′。东邻汶川县，北接马尔康市，西与金川县相连，东北与理县接壤，西南与甘孜藏族自治州的丹巴县、康定和雅安地区的宝兴县交界，地势东北高，西南低，属高山峡谷地区。

- 全县有天然草原面积331.33万亩，其中：可利用草地面积281.63万亩，占草地总面积的84.99%。县内平均海拔2300米，属高山峡谷地区，县境属亚热带气候型，气候冬寒夏凉，常年干燥，雨量稀少，气温变化剧烈，四季不甚明显，日差较大，有时达20℃以上，年均降雨量613.9毫米；无霜期220天，平均均气温12.2℃；全年光照2214小时。

（二）目标任务及补助标准

根据阿坝州财政局、阿坝州农业农村局《关于下达中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》（阿州财农〔2026〕2号）文件精神，下达我县中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金83万元。用于购买、调运、储备1.29万吨饲草料，对验收合格的农牧户和养殖户（场）企业储备越冬饲草的数量按64元/吨补助。

- 实施范围

根据各乡镇牛存栏量和饲草料储备情况将资金分配给各乡镇（详见附件），对全县18个乡镇完成越冬草料购买、调运或储备的农牧民、养殖户（场）企业进行补助。

二、项目基本情况

（一）项目名称：小金县2026年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金支持越冬饲草料储备工作。

（二）资金来源

根据阿坝州财政局、阿坝州农业农村局《关于下达中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》（阿州财农〔2026〕2号）文件，下达中央财政农业生产和水利救灾项目资金83万元。

（三）越冬饲草料要求

购买或储备的越冬饲草料符合规定的质量要求，按实际购买或储备情况进行补助。

（四）验收方式

- 经乡镇村对已完成越冬饲草料购买或储备的农牧民、养殖户（场）企业进行全覆盖验收，验收完成后报县科农畜水局进行抽验，经县科农畜水局抽查验收合格后兑付补助。

- 补助方式

按照饲草料验收合格的实际储备数量据实补贴的原则，进行一次性补助，补助资金由县科农畜水局通过“社会保障卡”的形式将补贴资金直接兑付到户。

（六）所需资料

乡镇村验收报告，验收图片，乡镇村验收花名册，各村验收公示材料等兑付所需材料。

三、项目实施期限和进度

## （一）实施期限

## 本项目建设期限6个月，即2026年5月—2026年10月。

- 实施进度

- 1.2026年5月 完成各乡镇饲草储备统计及实施方案的编制和审批。

- 2.2026年6-9月 按照农牧民、养殖户（场）企业上报购买或储备饲草料的情况，进行抽查验收，验收合格后按补助标准一次性发放补助。

- 3.2026年10月 完成项目总结及材料归档。

四、组织保障

加强组织领导，成立工作小组，由县科学技术和农业畜牧水务局局长为组长、分管副局长为副组长，责任站股室及乡镇农业农村服务中心工作人员为成员，负责组织、管理、协调、督促、检查和指导等工作。

组  长：石永建  县科学技术和农业畜牧水务局局长

副组长：李  伟  县科学技术和农业畜牧水务局副局长

成  员：周建旭  县科学技术和农业畜牧水务局

汪  筱  县科学技术和农业畜牧水务局

邵万强  县科学技术和农业畜牧水务局

余  蕾  县科学技术和农业畜牧水务局

刘兴俞  县科学技术和农业畜牧水务局

伍排琴  县科学技术和农业畜牧水务局

18个乡镇农业农村服务中心人员

六、资金监管

根据《农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法》（财农〔2026〕2号）、《农业防灾减灾和水利救灾资金管理实施细则》（川财农〔2023〕110号）文件要求执行，并建立健全项目财务制度，实行“专款专用，专账管理”，严禁挪作他用，不得随意改变资金的性质和用途，对资金的使用进行检查，积极规范会计报表、账簿、记账凭证，确保资金真正用在项目建设上。

六、效益分析

（一）经济效益  通过储备越冬饲草料，可减少全县牲畜雪灾死亡头数，弱畜可尽快恢复膘情，增加牲畜抗冷季极端天气能力，降低牲畜死亡率，确保受益牧户牲畜安全越冬。

（二）生态效益  通过该项目实施，可以激励本地养殖户（场）、广大农牧民，大力开展种草储草工作，有利于全县牧草产业发展，促进小金县草原生态平衡发展，从而实现草原生态的良性循环。

（三）社会效益  引导转变思想观念，改变传统养殖方式，依靠科技提升种草养畜水平，提高自我应对灾害的能力，防止因灾致贫、保住农牧户钱袋子，减少牲畜死亡，增加牧户收入，为小金县畜牧业产业振兴夯实基础，同时有利于畜牧产业的发展，促进现代草原畜牧业转型升级。

附件：小金县2026年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金分配及绩效目标表

| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小金县2026年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金分配及绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| 序号 | 乡镇 | 金额（元） | 绩效目标 |  |  | 备注 |  |
|  |  |  | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 |  |  |
| 1 | 八角镇 | 35200 | 购买、储备饲草料≥550吨 | 为达到草畜平衡，有减畜任务的，在完成减畜任务后实现重灾区少因灾减产、轻灾区不因灾减产。 | 服务对象满意度≥85% |  |  |
| 2 | 崇德乡 | 20480 | 购买、储备饲草料≥320吨 | 为达到草畜平衡，有减畜任务的，在完成减畜任务后实现重灾区少因灾减产、轻灾区不因灾减产。 | 服务对象满意度≥85% |  |  |
| 3 | 达维镇 | 70016 | 购买、储备饲草料≥1094吨 | 为达到草畜平衡，有减畜任务的，在完成减畜任务后实现重灾区少因灾减产、轻灾区不因灾减产。 | 服务对象满意度≥85% |  |  |
| 4 | 抚边乡 | 55040 | 购买、储备饲草料≥860吨 | 为达到草畜平衡，有减畜任务的，在完成减畜任务后实现重灾区少因灾减产、轻灾区不因灾减产。 | 服务对象满意度≥85% |  |  |
| 5 | 汗牛乡 | 64960 | 购买、储备饲草料≥1015吨 | 为达到草畜平衡，有减畜任务的，在完成减畜任务后实现重灾区少因灾减产、轻灾区不因灾减产。 | 服务对象满意度≥85% |  |  |
| 6 | 结斯乡 | 40000 | 购买、储备饲草料≥625吨 | 为达到草畜平衡，有减畜任务的，在完成减畜任务后实现重灾区少因灾减产、轻灾区不因灾减产。 | 服务对象满意度≥85% |  |  |
| 7 | 两河口镇 | 109952 | 购买、储备饲草料≥1718吨 | 为达到草畜平衡，有减畜任务的，在完成减畜任务后实现重灾区少因灾减产、轻灾区不因灾减产。 | 服务对象满意度≥85% |  |  |
| 8 | 美沃乡 | 55040 | 购买、储备饲草料≥860吨 | 为达到草畜平衡，有减畜任务的，在完成减畜任务后实现重灾区少因灾减产、轻灾区不因灾减产。 | 服务对象满意度≥85% |  |  |
| 9 | 美兴镇 | 26880 | 购买、储备饲草料≥420吨 | 为达到草畜平衡，有减畜任务的，在完成减畜任务后实现重灾区少因灾减产、轻灾区不因灾减产。 | 服务对象满意度≥85% |  |  |
| 10 | 木坡乡 | 44800 | 购买、储备饲草料≥700吨 | 为达到草畜平衡，有减畜任务的，在完成减畜任务后实现重灾区少因灾减产、轻灾区不因灾减产。 | 服务对象满意度≥85% |  |  |
| 11 | 潘安乡 | 3200 | 购买、储备饲草料≥50吨 | 为达到草畜平衡，有减畜任务的，在完成减畜任务后实现重灾区少因灾减产、轻灾区不因灾减产。 | 服务对象满意度≥85% |  |  |
| 12 | 日尔乡 | 34560 | 购买、储备饲草料≥540吨 | 为达到草畜平衡，有减畜任务的，在完成减畜任务后实现重灾区少因灾减产、轻灾区不因灾减产。 | 服务对象满意度≥85% |  |  |
| 13 | 沙龙乡 | 34560 | 购买、储备饲草料≥540吨 | 为达到草畜平衡，有减畜任务的，在完成减畜任务后实现重灾区少因灾减产、轻灾区不因灾减产。 | 服务对象满意度≥85% |  |  |
| 14 | 四姑娘山镇 | 69760 | 购买、储备饲草料≥1090吨 | 为达到草畜平衡，有减畜任务的，在完成减畜任务后实现重灾区少因灾减产、轻灾区不因灾减产。 | 服务对象满意度≥85% |  |  |
| 15 | 窝底乡 | 30080 | 购买、储备饲草料≥470吨 | 为达到草畜平衡，有减畜任务的，在完成减畜任务后实现重灾区少因灾减产、轻灾区不因灾减产。 | 服务对象满意度≥85% |  |  |
| 16 | 沃日镇 | 30080 | 购买、储备饲草料≥470吨 | 为达到草畜平衡，有减畜任务的，在完成减畜任务后实现重灾区少因灾减产、轻灾区不因灾减产。 | 服务对象满意度≥85% |  |  |
| 17 | 新桥乡 | 74880 | 购买、储备饲草料≥1170吨 | 为达到草畜平衡，有减畜任务的，在完成减畜任务后实现重灾区少因灾减产、轻灾区不因灾减产。 | 服务对象满意度≥85% |  |  |
| 18 | 宅垄镇 | 30512 | 购买、储备饲草料≥476.75吨 | 为达到草畜平衡，有减畜任务的，在完成减畜任务后实现重灾区少因灾减产、轻灾区不因灾减产。 | 服务对象满意度≥85% |  |  |
| 合 计 |  | 830000 | 12968.75 |  |  |  |  |